## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA:CONSTRUÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE HIDRÁULICA E IRRIGAÇÃO E CONSTRUÇÕES RURAIS
LOCAL: CAMPUS II - AREIA/UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 12141.02
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 20 | 300.16 | 6003.2
1.2 | Locação da obra | m² | 175 | 3.37 | 589.75
1.3 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4 | 124.58 | 298.99
1.4 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 258.5 | 1.7 | 439.45
1.5 | Tela Tapume para proteção da Obra | m² | 259 | 18.57 | 4809.63
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 1280.4
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 40 | 32.01 | 1280.4
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 15736.54
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 124.7 | 74.58 | 9300.13
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 109.8 | 22.38 | 2457.32
3.3 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 76.8 | 20.34 | 1562.11
3.4 | Escavação manual em campo aberto em solo de 1ª categoria, profundidade até 2m | m³ | 33 | 21.7 | 716.1
3.5 | Reaterro manual de vala | m³ | 76 | 22.38 | 1700.88
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 16035.17
4.1 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m³ | 2.56 | 21.74 | 55.65
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 9.4 | 824.74 | 7752.56
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 38.03 | 51.63 | 1963.49
4.4 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas baldrame) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 4.86 | 1288.78 | 6263.47
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 68657.7775
5.1 | Concreto armado para cintas, vergas e contravergas - (10x10)cm | m³ | 0.24 | 1288.78 | 309.31
5.2 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 10.02 | 1788.21 | 17917.86
5.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas ( Pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 6.2 | 1788.21 | 11086.9
5.4 | Laje pré-moldada para piso, vão até 5m, inclusive capeamento e escoramento, Vigas Chatas de travamento e malha de distribuição com ferro de Ø 6.3 mm a cada 25 cm | m2 | 248 | 97.3 | 24130.4
5.5 | Laje pré-moldada para forro, vão até 4,5m, inclusive capeamento, escoramento, Vigas Chatas de travamento e malha de distribuição com ferro de Ø 6.3 mm a cada 25 cm | m³ | 96 | 88.62 | 8507.52
5.2 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (marquise) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 3.75 | 1788.21 | 6705.7875
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 15863.72
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 483.25 | 28.5 | 13772.63
6.2 | Andaime para 1m² de alvenaria (Reaproveitamento 6 vezes) | m² | 289.95 | 5.51 | 1597.62
6.3 | Elementos vazados de Cimento | m² | 4.96 | 99.49 | 493.47
7.0 | COBERTA |  |  |  | 15371.91
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - 35cm | m | 39.1 | 8.06 | 315.15
7.2 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm | m² | 96.27 | 28.13 | 2708.08
7.3 | Estrutura de madeira ancorada em lajes ou em paredes, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 96.27 | 35.74 | 3440.69
7.4 | Forro de gesso liso | m² | 220.8 | 28.2 | 6226.56
7.5 | Revestimento (piso ou parede) em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 47.2 | 56.81 | 2681.43
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 26861.45
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 966.5 | 6.63 | 6407.9
8.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 52.16 | 13.6 | 709.38
8.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 914.34 | 13.6 | 12435.02
8.4 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 20 x20 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 47.5 | 40.2 | 1909.5
8.5 | Revestimento em Casquilho cerâmico Travertino - Fênix - cor Terracota (escuro) | m² | 157.7 | 34.24 | 5399.65
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 27906.78
9.1 | Calçada de contorno com 0,80 m de largura | m | 46.6 | 64.2 | 2991.72
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 124 | 33.77 | 4187.48
9.3 | Piso em cerâmica vitrificada 20x20 - PEI IV - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 5.4 | 40.2 | 217.08
9.4 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica | m² | 248 | 72.65 | 18017.2
9.5 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 118 | 12.56 | 1482.08
9.6 | Revestimento (piso ou parede) em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 17.8 | 56.81 | 1011.22
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 30910.4
10.1 | Forra de madeira sem bandeira | un | 9 | 165.87 | 1492.83
10.2 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 22.72 | 280.08 | 6363.42
10.3 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 9 | 486.42 | 4377.78
10.4 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 37.52 | 81.88 | 3072.14
10.5 | Esquadrias tipo Boca de Lobo em alumínio | m² | 6.15 | 280.08 | 1722.49
10.6 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens - sem o vidro - com contra marco | m² | 13.77 | 280.08 | 3856.7
10.7 | Janelas de ferro tipo basculantes | m² | 17.6 | 200.93 | 3536.37
10.8 | Porta lisa prensada, semi-oca de (0,80x2,10)m, c/forra s/ bandeira e com ferragens | un | 2 | 463.52 | 927.04
10.9 | Porta lisa prensada, semi-oca de (0,80x2,10)m, c/forra c/ bandeira e com ferragens | un | 1 | 482.26 | 482.26
10.10 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC - inclusive ferragens | m² | 4.76 | 482.26 | 2295.56
10.11 | Porta de alumínio de giro;duas folhas de alumínio anodizado preto e vidro incolor com bandeira em vidro | m² | 7.36 | 280.08 | 2061.39
10.12 | Porta lisa prensada, semi-oca de (0,90x2,10)m, c/forra c/ bandeira e com ferragens | un | 2 | 361.21 | 722.42
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 9707.794
11.1 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 4 | 247.36 | 989.44
11.2 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 1.98 | 244.87 | 484.84
11.3 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 4 | 103.77 | 415.08
11.4 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm | m | 23 | 34.14 | 785.22
11.5 | Papeleira de louça | un | 2 | 22.97 | 45.94
11.6 | Ponto esgoto com rede | un | 10 | 124.67 | 1246.7
11.7 | Ponto hidráulico com rede | un | 8 | 97.09 | 776.72
11.8 | Saboneteira de Louça | un | 4 | 19.41 | 77.64
11.9 | Torneira para lavatório | un | 4 | 58.46 | 233.84
11.10 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido nos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 11.4 | 393.39 | 4484.65
11.11 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 3.6 | 46.59 | 167.724
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 8291.76
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm² | m | 30 | 31.31 | 939.3
12.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3 | 55.33 | 165.99
12.3 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 1 | 106.53 | 106.53
12.4 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3 | 40.78 | 122.34
12.5 | Disjuntor monofásico de 10 a 30 A | un | 12 | 13.14 | 157.68
12.6 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 30 | 79.61 | 2388.3
12.7 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 20 | 80.46 | 1609.2
12.8 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 34 | 70.11 | 2383.74
12.9 | Quadro de distribuição de embutir com barramento trifásico p/ 12 circuitos unipolares, em chapa de aço galvanizado | un | 1 | 418.68 | 418.68
13.0 | PINTURA |  |  |  | 14407.79
13.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 308.29 | 7.44 | 2293.68
13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 353.08 | 6.6 | 2330.33
13.3 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 308.29 | 11.01 | 3394.27
13.4 | Pintura de acabamento em forro de gesso c/ aplicação de 2 demãos de tinta latex e selador | m² | 221 | 10.72 | 2369.12
13.5 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 353.08 | 8.59 | 3032.96
13.6 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 15.12 | 10.81 | 163.45
13.7 | Textura acrílica em parede externa com 1 demão | m² | 93 | 8.86 | 823.98
14.0 | DIVERSOS |  |  |  | 4675.6
14.1 | Espelho lapidado 4mm - instalado | m² | 2 | 224.05 | 448.1
14.2 | Limpeza para entrega da obra | m² | 221 | 0.97 | 214.37
14.3 | Impermeabilização com Manta asfáltica | m² | 13.5 | 49.5 | 668.25
14.4 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 1,2m | m | 35 | 87.6 | 3066
14.5 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m² | 21 | 13.28 | 278.88
| T O T A L |  |  | (R$) | 267848.1115
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 50685.7055
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 217162.406
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 248
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 1080.0327
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA:CONSTRUÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE HIDRÁULICA E IRRIGAÇÃO E CONSTRUÇÕES RURAIS
LOCAL: CAMPUS II - AREIA/UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 20
1.2 | Locação da obra | m² | 175
1.3 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4
1.4 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 258.5
1.5 | Tela Tapume para proteção da Obra | m² | 259
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 40
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 124.7
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 109.8
3.3 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 76.8
3.4 | Escavação manual em campo aberto em solo de 1ª categoria, profundidade até 2m | m³ | 33
3.5 | Reaterro manual de vala | m³ | 76
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m³ | 2.56
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 9.4
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 38.03
4.4 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas baldrame) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 4.86
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Concreto armado para cintas, vergas e contravergas - (10x10)cm | m³ | 0.24
5.2 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 10.02
5.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas ( Pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 6.2
5.4 | Laje pré-moldada para piso, vão até 5m, inclusive capeamento e escoramento, Vigas Chatas de travamento e malha de distribuição com ferro de Ø 6.3 mm a cada 25 cm | m2 | 248
5.5 | Laje pré-moldada para forro, vão até 4,5m, inclusive capeamento, escoramento, Vigas Chatas de travamento e malha de distribuição com ferro de Ø 6.3 mm a cada 25 cm | m³ | 96
5.2 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (marquise) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 3.75
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 483.25
6.2 | Andaime para 1m² de alvenaria (Reaproveitamento 6 vezes) | m² | 289.95
6.3 | Elementos vazados de Cimento | m² | 4.96
7.0 | COBERTA
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - 35cm | m | 39.1
7.2 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm | m² | 96.27
7.3 | Estrutura de madeira ancorada em lajes ou em paredes, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 96.27
7.4 | Forro de gesso liso | m² | 220.8
7.5 | Revestimento (piso ou parede) em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 47.2
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 966.5
8.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 52.16
8.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 914.34
8.4 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 20 x20 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 47.5
8.5 | Revestimento em Casquilho cerâmico Travertino - Fênix - cor Terracota (escuro) | m² | 157.7
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Calçada de contorno com 0,80 m de largura | m | 46.6
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 124
9.3 | Piso em cerâmica vitrificada 20x20 - PEI IV - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 5.4
9.4 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica | m² | 248
9.5 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 118
9.6 | Revestimento (piso ou parede) em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 17.8
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Forra de madeira sem bandeira | un | 9
10.2 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 22.72
10.3 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 9
10.4 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 37.52
10.5 | Esquadrias tipo Boca de Lobo em alumínio | m² | 6.15
10.6 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens - sem o vidro - com contra marco | m² | 13.77
10.7 | Janelas de ferro tipo basculantes | m² | 17.6
10.8 | Porta lisa prensada, semi-oca de (0,80x2,10)m, c/forra s/ bandeira e com ferragens | un | 2
10.9 | Porta lisa prensada, semi-oca de (0,80x2,10)m, c/forra c/ bandeira e com ferragens | un | 1
10.10 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC - inclusive ferragens | m² | 4.76
10.11 | Porta de alumínio de giro;duas folhas de alumínio anodizado preto e vidro incolor com bandeira em vidro | m² | 7.36
10.12 | Porta lisa prensada, semi-oca de (0,90x2,10)m, c/forra c/ bandeira e com ferragens | un | 2
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 4
11.2 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 1.98
11.3 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 4
11.4 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm | m | 23
11.5 | Papeleira de louça | un | 2
11.6 | Ponto esgoto com rede | un | 10
11.7 | Ponto hidráulico com rede | un | 8
11.8 | Saboneteira de Louça | un | 4
11.9 | Torneira para lavatório | un | 4
11.10 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido nos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 11.4
11.11 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 3.6
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm² | m | 30
12.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3
12.3 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 1
12.4 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3
12.5 | Disjuntor monofásico de 10 a 30 A | un | 12
12.6 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 30
12.7 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 20
12.8 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 34
12.9 | Quadro de distribuição de embutir com barramento trifásico p/ 12 circuitos unipolares, em chapa de aço galvanizado | un | 1
13.0 | PINTURA
13.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 308.29
13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 353.08
13.3 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 308.29
13.4 | Pintura de acabamento em forro de gesso c/ aplicação de 2 demãos de tinta latex e selador | m² | 221
13.5 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 353.08
13.6 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 15.12
13.7 | Textura acrílica em parede externa com 1 demão | m² | 93
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Espelho lapidado 4mm - instalado | m² | 2
14.2 | Limpeza para entrega da obra | m² | 221
14.3 | Impermeabilização com Manta asfáltica | m² | 13.5
14.4 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 1,2m | m | 35
14.5 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m² | 21
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA:CONSTRUÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE HIDRÁULICA E IRRIGAÇÃO E CONSTRUÇÕES RURAIS
LOCAL: CAMPUS II - AREIA/UFPB
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [5 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 12141.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12141.02
|  | % | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 256.08 | 192.06 | 192.06 | 192.06 | 192.06 | 256.08 | 1280.4
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 15736.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15736.54
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 16035.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16035.17
|  | % |  | 30% | 40% | 30% |  |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 20597.3332 | 27463.111 | 20597.3332 | 0 | 0 | 68657.7775
|  | % |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 7931.86 | 7931.86 | 0 | 0 | 15863.72
|  | % |  |  |  | 70% | 30% |  | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 10760.337 | 4611.573 | 0 | 15371.91
|  | % |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 13430.725 | 13430.725 | 0 | 26861.45
|  | % |  | 20% |  | 20% | 40% | 20% | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 5581.356 | 0 | 5581.356 | 11162.712 | 5581.356 | 27906.78
|  | % |  |  |  | 50% | 40% | 10% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 15455.2 | 12364.16 | 3091.04 | 30910.4
|  | % |  |  |  | 50% | 40% | 10% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 4853.897 | 3883.1176 | 970.7794 | 9707.794
|  | % |  |  |  | 50% | 40% | 10% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 4145.88 | 3316.704 | 829.176 | 8291.76
|  | % |  |  |  |  | 60% | 40% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8644.674 | 5763.116 | 14407.79
|  | % | [5 empty] | 100% | 100%
14.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4675.6 | 4675.6
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 44168.81 | 26370.7493 | 35587.031 | 82948.6482 | 57605.7256 | 21167.1474 | 267848.1115
|  | ACUMULADO | 44168.81 | 70539.5593 | 106126.5902 | 189075.2385 | 246680.9641 | 267848.1115
|  | PERCENTUAL | 16.49% | 26.34% | 39.62% | 70.59% | 92.1% | 100%