## QUANTITATIVO
|  | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ACADÊMICO DO CCA
LOCAL: CAMPUS II AREIA - UFPB
CODIGO SINAPI | Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 12141.39
74242/001 | 1.1 | Barracão de obra em tábuas de madeira com banheiro, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas | m² | 45 | 155.4 | 6993
73871/001 | 1.2 | Corte, destroncamento de árvore de médio porte, raiz profunda sem remoção, aux mec | un | 1 | 84.72 | 84.72
73686 | 1.3 | Locação da obra | m² | 649.25 | 3.42 | 2220.44
74209/001 | 1.4 | Placa de obra em chapa de aço galvanizadoGALVANIZADO | m² | 2.4 | 189.71 | 455.3
73948/016 | 1.5 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 649.25 | 1.7 | 1103.73
| 1.6 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 20 | 64.21 | 1284.2
| 2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 3640.2
| 2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 20 | 32.01 | 640.2
| 2.2 | Demolição mecânica de estrutura existente - incluindo bota fora | un | 2 | 1500 | 3000
| 3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 33593.87
73733 | 3.1 | Compactação manual fundo de valas com maço=10 Kg | m² | 65.9 | 2.31 | 152.23
73904/001 | 3.2 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 180 | 74.77 | 13458.6
73964/006 | 3.3 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 300 | 20.5 | 6150
73481 | 3.4 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0m < H <= 1m | m³ | 52.67 | 17.43 | 918.04
73965/011 | 3.5 | Escavação manual em campo aberto em solo de 1ª categoria, profundidade 1,5m até 3m | m³ | 420 | 30.75 | 12915
| 4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 37589.06
6122 | 4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 39.5 | 269.76 | 10655.52
| 4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 16 | 868.1 | 13889.6
73987/001 | 4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 82.3 | 54.43 | 4479.59
73907/007 | 4.4 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 40 | 21.92 | 876.8
| 4.5 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa ( 20x20 )cm | m³ | 6.58 | 1168.32 | 7687.55
| 5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 65619.6
74200/001 | 5.1 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 60.6 | 13.33 | 807.8
| 5.2 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 7.36 | 2109.12 | 15523.12
| 5.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 7.41 | 2109.12 | 15628.58
74202/002 | 5.4 | Laje pré-moldada, sobrecarga 200Kg/m² e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 367.95 | 63.46 | 23350.11
| 5.5 | Concreto Armado para Banco e=5cm | m² | 111.23 | 74.86 | 8326.68
| 5.6 | Viga em concreto pré-moldado para pergolado 7x15cm | m³ | 1.34 | 1480.08 | 1983.31
| 6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 21532.59
73982/001 | 6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 592.56 | 27.16 | 16093.93
| 6.2 | Alvenaria de 1 vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM - para banco | m² | 25.95 | 54.43 | 1412.46
73618 | 6.3 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² | 329.32 | 3.85 | 1267.88
9875 | 6.4 | Cobogó cerâmico (elemento vazado) 19x19cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia com 1 cm de junta | m² | 36 | 76.62 | 2758.32
| 7.0 | COBERTA |  |  |  | 15498.94
74098/001 | 7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 108.1 | 24.3 | 2626.83
6058 | 7.2 | Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia) | m | 26 | 11.05 | 287.3
| 7.3 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² | 22.7 | 24.42 | 554.33
73938/004 | 7.4 | Telhamento com telha canal de 1ª qualidade | m² | 303.8 | 39.6 | 12030.48
| 8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 30223.18
5975 | 8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 245 | 5.56 | 1362.2
73928/005 | 8.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 1211.68 | 3.75 | 4543.8
| 8.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 243.77 | 13.72 | 3344.52
| 8.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 916.01 | 13.72 | 12567.66
| 8.5 | Revestimento em Casquilho cerâmico 5x20cm - Travertino - Fênix - cor Terracota (escuro) - com junta seca ou no máximo até 3mm, sem rejunte ou pintura ou verniz ou resina | m² | 135.77 | 34.24 | 4648.76
| 8.6 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 33,5 x33,5 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte - ton: branco liso ; junta 3mm ; cor: platina | m² | 108 | 34.78 | 3756.24
| 9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 38723.41
73981/003 | 9.1 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 602.64 | 31.67 | 19085.61
| 9.2 | Pavimento intertravado de concreto - cor natural - bloco com 4cm para pedestre | m² | 84.2 | 35.03 | 2949.53
| 9.3 | Pavimento intertravado de concreto - pigmentado - bloco com 4cm para pedestre- vermelho | m² | 22 | 40.46 | 890.12
| 9.4 | Piso em cerâmica antiderrapante 33,5x33,5 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte - ton: branco liso ; junta 3mm ; cor: platina | m² | 25 | 34.78 | 869.5
| 9.5 | Piso cimentado liso com junta plástica de dilatação a cada 100cm - 1:4 | m² | 130 | 21.58 | 2805.4
| 9.6 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica - inclusive rodapé com 7cm | m² | 135 | 74.06 | 9998.1
73920/005 | 9.7 | Regularização de base para cerâmica - 1:5 e=3cm | m² | 25 | 12.1 | 302.5
| 9.8 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 144.54 | 12.61 | 1822.65
| 10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 25348.13
| 10.1 | Janela tipo de correr, moldura e vidro e veneziana fixa, em madeira de lei, completa com ferragens e vidros 4mm inclusivos | m² | 30.45 | 451.67 | 13753.35
6103 | 10.2 | Janelas de ferro tipo basculantes em caixilho de alumínio anodrizado preto | m² | 13 | 208.74 | 2713.62
| 10.3 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 1 | 584.66 | 584.66
| 10.4 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 12 | 581.13 | 6973.56
72117 | 10.5 | Vidro liso de 4mm (fumê), com assentamento | m² | 17.35 | 76.25 | 1322.94
| 11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 17079.3
| 11.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) - na cor branco neve | un | 4 | 165.78 | 663.12
| 11.2 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 0.9 | 254.48 | 229.03
| 11.3 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 8 | 46.6 | 372.8
| 11.4 | Caixa de descarga de embutir M9000 - Montana (para portadores de necessidades especiais) | un | 4 | 276.41 | 1105.64
| 11.5 | Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 1 | 218.6 | 218.6
| 11.6 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 2 | 229.88 | 459.76
72292 | 11.7 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 3 | 26.2 | 78.6
| 11.8 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 1 | 231.23 | 231.23
73947/007 | 11.9 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 2 | 192.13 | 384.26
| 11.10 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 2 | 70.41 | 140.82
| 11.11 | Fossa em concreto armado com utilização de impermeabilizante - 5 x 2,5 x 1,4 m | un | 1 | 7389.51 | 7389.51
6004 | 11.12 | Papeleira de louça | un | 4 | 31.77 | 127.08
73958/001 | 11.13 | Ponto esgoto com rede | un | 12 | 67.86 | 814.32
73959/001 | 11.14 | Ponto hidráulico com rede | un | 9 | 61.2 | 550.8
| 11.15 | Rede de PVC p/ esgoto de 150mm | m | 50 | 43.65 | 2182.5
75030/002 | 11.16 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 32mm (1") inclus. conex. | m | 50 | 15.94 | 797
74175/001 | 11.17 | Registro de gaveta 1" com Canopla | un | 1 | 78.6 | 78.6
74176/001 | 11.18 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 3 | 51.41 | 154.23
73947/009 | 11.19 | Saboneteira de Louça | un | 2 | 18.83 | 37.66
| 11.20 | Sumidouro - 2,00 x 1,00 x 0,80 m | un | 1 | 903.88 | 903.88
73949/002 | 11.21 | Torneira longa para pia de cozinha | un | 1 | 40.92 | 40.92
73949/005 | 11.22 | Torneira para lavatório | un | 2 | 59.47 | 118.94
| 12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 17274.21
| 12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 70 | 63.51 | 4445.7
| 12.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3 | 59.71 | 179.13
| 12.3 | Caixa de inspeção (energia) em alvenaria de 100x100x70cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 2 | 342.67 | 685.34
| 12.4 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3 | 42.12 | 126.36
| 12.5 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x75x3000mm - chapa 18 | m | 70 | 24.51 | 1715.7
| 12.6 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 22 | 162.67 | 3578.74
| 12.7 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 22 | 87.97 | 1935.34
| 12.8 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 4 | 111.46 | 445.84
| 12.9 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 29 | 74.35 | 2156.15
| 12.10 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 6 | 245.67 | 1474.02
| 12.11 | Quadro de distribuição em chapa de aço de sobrepor com capacidade p/ 16 circuitos com barramento | un | 1 | 531.89 | 531.89
| 13.0 | PINTURA |  |  |  | 16125.87
74134/001 | 13.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 2 demãos | m² | 175.1 | 8.72 | 1526.87
73955/002 | 13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 554 | 6.75 | 3739.5
| 13.3 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 266.24 | 8.42 | 2241.74
| 13.4 | Pintura com esmalte sintético acetinado branco fosco em esquadrias de madeira - 2 demãos | m² | 30.45 | 9.36 | 285.01
| 13.5 | Pintura de acabamento em forro de gesso c/ aplicação de 2 demãos de tinta latex e selador | m² | 25 | 11.1 | 277.5
| 13.6 | Pintura latex em paredes externas 2 demãos - sem massa - amarelo mostarda | m² | 110 | 9.34 | 1027.4
| 13.7 | Pintura latex em paredes externas 2 demãos - sem massa - branco neve | m² | 65.1 | 9.34 | 608.03
73750/001 | 13.8 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa - branco neve | m² | 799 | 7.08 | 5656.92
6082 | 13.9 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 73.71 | 10.35 | 762.9
| 14.0 | DIVERSOS |  |  |  | 9352.18
| 14.1 | Corrimão em metalon de aço inox 5x5cm - inclusive apoios | m | 48 | 185.01 | 8880.48
9537 | 14.2 | Limpeza para entrega da obra | m² | 445 | 1.06 | 471.7
|  | T O T A L |  |  | (R$) | 343741.93
|  | B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 65047.3216
|  | M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 278694.6084
|  | E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
|  | Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 445
|  | P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 772.4538
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ACADÊMICO DO CCA
LOCAL: CAMPUS II AREIA - UFPB
CODIGO SINAPI | Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
74242/001 | 1.1 | Barracão de obra em tábuas de madeira com banheiro, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas | m² | 45
73871/001 | 1.2 | Corte, destroncamento de árvore de médio porte, raiz profunda sem remoção, aux mec | un | 1
73686 | 1.3 | Locação da obra | m² | 649.25
74209/001 | 1.4 | Placa de obra em chapa de aço galvanizadoGALVANIZADO | m² | 2.4
73948/016 | 1.5 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 649.25
| 1.6 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 20
| 2.0 | DEMOLIÇÕES
| 2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 20
| 2.2 | Demolição mecânica de estrutura existente - incluindo bota fora | un | 2
| 3.0 | TRABALHOS EM TERRA
73733 | 3.1 | Compactação manual fundo de valas com maço=10 Kg | m² | 65.9
73904/001 | 3.2 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 180
73964/006 | 3.3 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 300
73481 | 3.4 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0m < H <= 1m | m³ | 52.67
73965/011 | 3.5 | Escavação manual em campo aberto em solo de 1ª categoria, profundidade 1,5m até 3m | m³ | 420
| 4.0 | FUNDAÇÕES
6122 | 4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 39.5
| 4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 16
73987/001 | 4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 82.3
73907/007 | 4.4 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 40
| 4.5 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa ( 20x20 )cm | m³ | 6.58
| 5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
74200/001 | 5.1 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 60.6
| 5.2 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 7.36
| 5.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 7.41
74202/002 | 5.4 | Laje pré-moldada, sobrecarga 200Kg/m² e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 367.95
| 5.5 | Concreto Armado para Banco e=5cm | m² | 111.23
| 5.6 | Viga em concreto pré-moldado para pergolado 7x15cm | m³ | 1.34
| 6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
73982/001 | 6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 592.56
| 6.2 | Alvenaria de 1 vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM - para banco | m² | 25.95
73618 | 6.3 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² | 329.32
9875 | 6.4 | Cobogó cerâmico (elemento vazado) 19x19cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia com 1 cm de junta | m² | 36
| 7.0 | COBERTA
74098/001 | 7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 108.1
6058 | 7.2 | Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia) | m | 26
| 7.3 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² | 22.7
73938/004 | 7.4 | Telhamento com telha canal de 1ª qualidade | m² | 303.8
| 8.0 | REVESTIMENTO
5975 | 8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 245
73928/005 | 8.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 1211.68
| 8.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 243.77
| 8.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 916.01
| 8.5 | Revestimento em Casquilho cerâmico 5x20cm - Travertino - Fênix - cor Terracota (escuro) - com junta seca ou no máximo até 3mm, sem rejunte ou pintura ou verniz ou resina | m² | 135.77
| 8.6 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 33,5 x33,5 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte - ton: branco liso ; junta 3mm ; cor: platina | m² | 108
| 9.0 | PAVIMENTAÇÃO
73981/003 | 9.1 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 602.64
| 9.2 | Pavimento intertravado de concreto - cor natural - bloco com 4cm para pedestre | m² | 84.2
| 9.3 | Pavimento intertravado de concreto - pigmentado - bloco com 4cm para pedestre- vermelho | m² | 22
| 9.4 | Piso em cerâmica antiderrapante 33,5x33,5 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte - ton: branco liso ; junta 3mm ; cor: platina | m² | 25
| 9.5 | Piso cimentado liso com junta plástica de dilatação a cada 100cm - 1:4 | m² | 130
| 9.6 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica - inclusive rodapé com 7cm | m² | 135
73920/005 | 9.7 | Regularização de base para cerâmica - 1:5 e=3cm | m² | 25
| 9.8 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 144.54
| 10.0 | ESQUADRIAS
| 10.1 | Janela tipo de correr, moldura e vidro e veneziana fixa, em madeira de lei, completa com ferragens e vidros 4mm inclusivos | m² | 30.45
6103 | 10.2 | Janelas de ferro tipo basculantes em caixilho de alumínio anodrizado preto | m² | 13
| 10.3 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 1
| 10.4 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 12
72117 | 10.5 | Vidro liso de 4mm (fumê), com assentamento | m² | 17.35
| 11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
| 11.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) - na cor branco neve | un | 4
| 11.2 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 0.9
| 11.3 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 8
| 11.4 | Caixa de descarga de embutir M9000 - Montana (para portadores de necessidades especiais) | un | 4
| 11.5 | Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 1
| 11.6 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 2
72292 | 11.7 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 3
| 11.8 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 1
73947/007 | 11.9 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 2
| 11.10 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 2
| 11.11 | Fossa em concreto armado com utilização de impermeabilizante - 5 x 2,5 x 1,4 m | un | 1
6004 | 11.12 | Papeleira de louça | un | 4
73958/001 | 11.13 | Ponto esgoto com rede | un | 12
73959/001 | 11.14 | Ponto hidráulico com rede | un | 9
| 11.15 | Rede de PVC p/ esgoto de 150mm | m | 50
75030/002 | 11.16 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 32mm (1") inclus. conex. | m | 50
74175/001 | 11.17 | Registro de gaveta 1" com Canopla | un | 1
74176/001 | 11.18 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 3
73947/009 | 11.19 | Saboneteira de Louça | un | 2
| 11.20 | Sumidouro - 2,00 x 1,00 x 0,80 m | un | 1
73949/002 | 11.21 | Torneira longa para pia de cozinha | un | 1
73949/005 | 11.22 | Torneira para lavatório | un | 2
| 12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
| 12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 70
| 12.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3
| 12.3 | Caixa de inspeção (energia) em alvenaria de 100x100x70cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 2
| 12.4 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3
| 12.5 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x75x3000mm - chapa 18 | m | 70
| 12.6 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 22
| 12.7 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 22
| 12.8 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 4
| 12.9 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 29
| 12.10 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 6
| 12.11 | Quadro de distribuição em chapa de aço de sobrepor com capacidade p/ 16 circuitos com barramento | un | 1
| 13.0 | PINTURA
74134/001 | 13.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 2 demãos | m² | 175.1
73955/002 | 13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 554
| 13.3 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 266.24
| 13.4 | Pintura com esmalte sintético acetinado branco fosco em esquadrias de madeira - 2 demãos | m² | 30.45
| 13.5 | Pintura de acabamento em forro de gesso c/ aplicação de 2 demãos de tinta latex e selador | m² | 25
| 13.6 | Pintura latex em paredes externas 2 demãos - sem massa - amarelo mostarda | m² | 110
| 13.7 | Pintura latex em paredes externas 2 demãos - sem massa - branco neve | m² | 65.1
73750/001 | 13.8 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa - branco neve | m² | 799
6082 | 13.9 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 73.71
| 14.0 | DIVERSOS
| 14.1 | Corrimão em metalon de aço inox 5x5cm - inclusive apoios | m | 48
9537 | 14.2 | Limpeza para entrega da obra | m² | 445
|  | T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ACADÊMICO DO CCA
LOCAL: CAMPUS II AREIA - UFPB
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [5 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 12141.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12141.39
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 3640.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3640.2
|  | % | 70% | 30% |  |  |  |  | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 23515.709 | 10078.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33593.87
|  | % |  | 100% |  |  |  |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 0 | 37589.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37589.06
|  | % |  | 15% | 50% | 35% |  |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 9842.94 | 32809.8 | 22966.86 | 0 | 0 | 65619.6
|  | % |  |  | 20% | 80% |  |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 4306.518 | 17226.072 | 0 | 0 | 21532.59
|  | % |  |  |  | 30% | 70% |  | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 4649.682 | 10849.258 | 0 | 15498.94
|  | % |  |  |  | 10% | 90% |  | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 3022.318 | 27200.862 | 0 | 30223.18
|  | % |  |  |  |  | 15% | 85% | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5808.5115 | 32914.8985 | 38723.41
|  | % |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 12674.065 | 12674.065 | 25348.13
|  | % |  |  |  |  | 60% | 40% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10247.58 | 6831.72 | 17079.3
|  | % |  |  |  |  | 60% | 40% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10364.526 | 6909.684 | 17274.21
|  | % | [5 empty] | 100% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16125.87 | 16125.87
|  | % | [5 empty] | 100% | 100%
14.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9352.18 | 9352.18
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 39297.299 | 57510.161 | 37116.318 | 47864.932 | 77144.8025 | 84808.4175 | 343741.93
|  | ACUMULADO | 39297.299 | 96807.46 | 133923.778 | 181788.71 | 258933.5125 | 343741.93
|  | PERCENTUAL | 11.43% | 28.16% | 38.96% | 52.89% | 75.33% | 100%