## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO DE DESTILADOS
LOCAL: UFPB - CAMPUS III - BANANEIRAS - PB
Item |  | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | CODIGO SINAPI | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 558.23
1.1 | 74077/003 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 31.38 | 3.28 | 102.93
1.2 | 74209/001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4 | 189.71 | 455.3
2.0 |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 1253.53
2.1 |  | Bota fora (container estacionário) | m³ | 21 | 32.01 | 672.21
2.2 | 73899/002 | Demolição de alvenaria em bloco cerâmico (cubagem) - sem reaproveitamento | m³ | 2 | 38.51 | 77.02
2.3 | 72234 | Demolição de Forro de Gesso | m² | 41 | 2.05 | 84.05
2.4 | 73801/002 | Demolição de piso | m² | 41 | 10.25 | 420.25
3.0 |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 619.38
3.1 | 73904/001 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 4.38 | 74.77 | 327.49
3.2 | 73964/006 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 2.57 | 20.5 | 52.69
3.3 | 73965/010 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento | m³ | 10 | 23.92 | 239.2
4.0 |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 2342.57
4.1 | 6122 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 5.71 | 269.76 | 1540.33
4.2 | 73987/001 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 5.71 | 54.43 | 310.8
4.3 | 74200/001 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 17.8 | 13.33 | 237.27
4.4 | 73972/002 | Concreto estrutural FCK= 20 Mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento(para radier) | m³ | 0.57 | 347.52 | 198.09
4.5 | 74157/002 | Lançamento manual de concreto em estruturas, incl. vibração | m³ | 0.57 | 98.39 | 56.08
5.0 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 1632.04
5.1 | 73982/001 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 60.09 | 27.16 | 1632.04
6.0 |  | COBERTA |  |  |  | 9814.07
6.1 | 74202/001 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 69.77 | 56.08 | 3912.7
6.2 | 73938/004 | Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recozido | m² | 64.63 | 38.38 | 2480.5
6.3 | 73931/003 | Estrutura de madeira 2ª serrada não aparelhada, para telhas cerâmicas | m² | 64.63 | 52.93 | 3420.87
7.0 |  | REVESTIMENTO E PINTURA DE PAREDES |  |  |  | 10788.99
7.1 | 73928/005 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 321.07 | 3.75 | 1204.01
7.2 | 73927/003 | Emboço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 1,5cm, preparo manual | m² | 81.47 | 12.32 | 1003.71
7.3 | - | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 299.19 | 13.72 | 4104.89
7.4 | 73912/002 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 20 x20 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte -(WC) | m² | 81.47 | 24.09 | 1962.61
7.5 | 73954/002 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 112.54 | 10.89 | 1225.56
7.6 | 73750/001 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 181.95 | 7.08 | 1288.21
8.0 |  | CALÇADA |  |  |  | 1878.36
8.1 | 73987/001 | Alvenaria 1 vez de tijolo furado 10x20x20 cm, assentado com argamassa 1:2:8 (cim:cal:areia), juntas 12mm | m² | 26.85 | 54.43 | 1461.45
8.2 | 73892/002 | Calçada em concreto, E=7,00cm | m² | 11.1 | 27.28 | 302.81
8.3 | 55835 | Aterro compactado manualmente | m³ | 4.77 | 23.92 | 114.1
9.0 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 4144.58
9.1 | 5622 | Regularização e compactação manual de terreno com soquete | m² | 69.54 | 2.26 | 157.16
9.2 | 73907/003 | Contrapiso de concreto 1:3:6 s/ betoneira e = 5cm | m² | 69.54 | 22.5 | 1564.65
9.3 | 74108/001 | Piso cerâmico gres 1a PEI-4 30X30cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) preparo manual, com rejunte e cimento comum | m² | 69.54 | 34.84 | 2422.77
10.0 |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 8201.88
10.1 | 68052 | Janela de correr em chapa de aço, com 04 folhas para vidro, com divisa horizontal | m² | 10.8 | 376.54 | 4066.63
10.2 | 68050 | Porta de correr de alumínio, perfil série 25, com 02 folhas para vidro | m² | 4.14 | 335.99 | 1391
10.3 | 74071/001 | Porta de abrir de alumínio,tipo chapa corrugada, perfil série 25, com guarnições | m² | 5.75 | 477.26 | 2744.25
11.0 |  | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 1564.22
11.1 | 73735/001 | Caixa d'água de Fibrocimento c/ 1.000 l - sobre estrutura de madeira | un | 1 | 576.85 | 576.85
11.2 | 6009 | Lavatório de louça branca, sem coluna, padrão popular, com torneira cromada popular, sifão, válvula e engate plástico | un | 3 | 121.34 | 364.02
11.3 | 73958/001 | Ponto de esgoto PVC 100 mm - média 1,10 m de tubo PVC esgoto predial DN 100 mm e 1 joelho PVC 90 graus esgoto predial DN 100 mm - fornecimento e instalação | un | 5 | 67.86 | 339.3
11.4 | 73959/001 | Ponto de água fria PVC 3/4" - média 5,00 m de tubo de PVC roscável água fria 3/4" e 2 joelhos de PVC roscável 90 graus água fria 3/4" - fornecimento e instalação | un | 3 | 61.2 | 183.6
11.5 | 73947/009 | Saboneteira de Louça | un | 3 | 18.83 | 56.49
11.6 | 72711 | Registro gaveta (25mm) bruto latão - fornecimento e instalação | un | 2 | 21.98 | 43.96
12.0 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 5073.13
12.1 | 68069 | Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector | un | 1 | 40.41 | 40.41
12.2 | 74130/002 | Disjuntor termomagnético monopolar 10A a 50A (fornecimento e instalação) | un | 6 | 15.12 | 90.72
12.3 | 68066 | Caixa de proteção para medidor monofásico, fornecimento e colocação | un | 1 | 68.75 | 68.75
12.4 | 74042/001 | Ponto de interruptor simples / (caixa, eletroduto, fios e tomada) | un | 4 | 54.13 | 216.52
12.5 | 74042/002 | Ponto de interruptor duplo / (caixa, eletroduto, fios e tomada) | un | 1 | 78.43 | 78.43
12.6 | 72274 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 13 | 76.98 | 1000.74
12.7 | 74054/001 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 13 | 82.95 | 1078.35
12.8 |  | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 29 | 74.35 | 2156.15
12.9 | 74054/003 | Ponto de Tomada para ar condicionado, com rede embutida | un | 2 | 147.56 | 295.12
12.10 | 74131/002 | Quadro de distribuição em chapa metálica para 6 disjuntores monofásicos, com porta | un | 1 | 47.94 | 47.94
13.0 |  | CAIXA DE BRITA |  |  |  | 349.56
13.1 | 73982/001 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 3.86 | 27.16 | 104.84
13.2 | 73902/001 | Camada drenante com brita n° 3 | m³ | 1.73 | 117.85 | 203.88
13.3 | 73775/001 | Proteção mecânica com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2cm (revestir alvenaria) | m² | 3.86 | 10.58 | 40.84
14.0 |  | DIVERSOS |  |  |  | 3143.22
14.1 | 9537 | Limpeza para entrega da obra | m² | 84.4 | 1.06 | 89.46
14.2 | - | Bancada em Granito cinza andorinha, e = 3cm - polida de 1 lado | m² | 12 | 254.48 | 3053.76
T O T A L |  |  |  |  | (R$) | 51363.76
| B D I |  | Alíquota | 23.34% | (R$) | 9719.7191
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | (R$) | 41644.0409
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | (m²) | 85
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  |  | (R$/m²) | 604.2795
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO DE DESTILADOS
LOCAL: UFPB - CAMPUS III - BANANEIRAS - PB
Item |  | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | CODIGO SINAPI | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74077/003 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 31.38
1.2 | 74209/001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4
2.0 |  | DEMOLIÇÕES
2.1 | - | Bota fora (container estacionário) | m³ | 21
2.2 | 73899/002 | Demolição de alvenaria em bloco cerâmico (cubagem) - sem reaproveitamento | m³ | 2
2.3 | 72234 | Demolição de Forro de Gesso | m² | 41
2.4 | 73801/002 | Demolição de piso | m² | 41
3.0 |  | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | 73904/001 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 4.38
3.2 | 73964/006 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 2.57
3.3 | 73965/010 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento | m³ | 10
4.0 |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
4.1 | 6122 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 5.71
4.2 | 73987/001 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 5.71
4.3 | 74200/001 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 17.8
4.4 | 73972/002 | Concreto estrutural FCK= 20 Mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento(para radier) | m³ | 0.57
4.5 | 74157/002 | Lançamento manual de concreto em estruturas, incl. vibração | m³ | 0.57
5.0 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1 | 73982/001 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 60.09
6.0 |  | COBERTA
6.1 | 74202/001 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 69.77
6.2 | 73938/004 | Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recozido | m² | 64.63
6.3 | 73931/003 | Estrutura de madeira 2ª serrada não aparelhada, para telhas cerâmicas | m² | 64.63
7.0 |  | REVESTIMENTO E PINTURA DE PAREDES
7.1 | 73928/005 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 321.07
7.2 | 73927/003 | Emboço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 1,5cm, preparo manual | m² | 81.47
7.3 | - | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 299.19
7.4 | 73912/002 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 20 x20 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte - (WC) | m² | 81.47
7.5 | 73954/002 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 112.54
7.6 | 73750/001 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 181.95
8.0 |  | CALÇADA
8.1 | 73987/001 | Alvenaria 1 vez de tijolo furado 10x20x20 cm, assentado com argamassa 1:2:8 (cim:cal:areia), juntas 12mm | m² | 26.85
8.2 | 73892/002 | Calçada em concreto, E=7,00cm | m² | 11.1
8.3 | 55835 | Aterro compactado manualmente | m³ | 4.77
9.0 |  | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | 5622 | Regularização e compactação manual de terreno com soquete | m² | 69.54
9.2 | 73907/003 | Contrapiso de concreto 1:3:6 s/ betoneira e = 5cm | m² | 69.54
9.3 | 74108/001 | Piso cerâmico gres 1a PEI-4 30X30cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) preparo manual, com rejunte e cimento comum | m² | 69.54
10.0 |  | ESQUADRIAS
10.1 | 68052 | Janela de correr em chapa de aço, com 04 folhas para vidro, com divisa horizontal | m² | 10.8
10.2 | 68050 | Porta de correr de alumínio, perfil série 25, com 02 folhas para vidro | m² | 4.14
10.3 | 74071/001 | Porta de abrir de alumínio,tipo chapa corrugada, perfil série 25, com guarnições | m² | 5.75
11.0 |  | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 | 73735/001 | Caixa d'água de Fibrocimento c/ 1.000 l - sobre estrutura de madeira | un | 1
11.2 | 6009 | Lavatório de louça branca, sem coluna, padrão popular, com torneira cromada popular, sifão, válvula e engate plástico | un | 3
11.3 | 73958/001 | Ponto de esgoto PVC 100 mm - média 1,10 m de tubo PVC esgoto predial DN 100 mm e 1 joelho PVC 90 graus esgoto predial DN 100 mm - fornecimento e instalação | un | 5
11.4 | 73959/001 | Ponto de água fria PVC 3/4" - média 5,00 m de tubo de PVC roscável água fria 3/4" e 2 joelhos de PVC roscável 90 graus água fria 3/4" - fornecimento e instalação | un | 3
11.5 | 73947/009 | Saboneteira de Louça | un | 3
11.6 | 72711 | Registro gaveta (25mm) bruto latão - fornecimento e instalação | un | 2
12.0 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | 68069 | Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector | un | 1
12.2 | 74130/002 | Disjuntor termomagnético monopolar 10A a 50A (fornecimento e instalação) | un | 6
12.3 | 68066 | Caixa de proteção para medidor monofásico, fornecimento e colocação | un | 1
12.4 | 74042/001 | Ponto de interruptor simples / (caixa, eletroduto, fios e tomada) | un | 4
12.5 | 74042/002 | Ponto de interruptor duplo / (caixa, eletroduto, fios e tomada) | un | 1
12.6 | 72274 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 13
12.7 | 74054/001 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 13
12.8 | - | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 29
12.9 | 74054/003 | Ponto de Tomada para ar condicionado, com rede embutida | un | 2
12.10 | 74131/002 | Quadro de distribuição em chapa metálica para 6 disjuntores monofásicos, com porta | un | 1
13.0 |  | CAIXA DE BRITA
13.1 | 73982/001 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 3.86
13.2 | 73902/001 | Camada drenante com brita n° 3 | m³ | 1.73
13.3 | 73775/001 | Proteção mecânica com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2cm (revestir alvenaria) | m² | 3.86
14.0 |  | DIVERSOS
14.1 | 9537 | Limpeza para entrega da obra | m² | 84.4
14.2 | - | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 12
T O T A L |  |  |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO DE DESTILADOS
LOCAL: UFPB - CAMPUS III - BANANEIRAS - PB
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  | TOTAL
|  |  | 20 | 40 | 60
|  | % | 100% |  |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 558.23 | 0 | 0 | 558.23
|  | % | 100% |  |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 1253.53 | 0 | 0 | 1253.53
|  | % | 100% |  |  | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 619.38 | 0 | 0 | 619.38
|  | % | 100% |  |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO | DIAS
|  | R$ | 2342.57 | 0 | 0 | 2342.57
|  | % | 100% |  |  | 100%
05.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 1632.04 | 0 | 0 | 1632.04
|  | % | 50% | 50% |  | 100%
06.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 4907.035 | 4907.035 | 0 | 9814.07
|  | % |  |  | 100% | 100%
07.00 | REVESTIMENTO E PINTURA DE PAREDES | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 10788.99 | 10788.99
|  | % |  |  | 100% | 100%
08.00 | CALÇADA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 1878.36 | 1878.36
|  | % | 50% | 50% |  | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 2072.29 | 2072.29 | 0 | 4144.58
|  | % |  | 100% |  | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 8201.88 | 0 | 8201.88
|  | % |  | 100% |  | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 1564.22 | 0 | 1564.22
|  | % |  | 100% |  | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 5073.13 | 0 | 5073.13
|  | % |  |  | 100% | 100%
13.00 | CAIXA DE BRITA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 349.56 | 349.56
|  | % |  |  | 100% | 100%
14.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 3143.22 | 3143.22
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 13385.075 | 21818.555 | 16160.13 | 51363.76
|  | ACUMULADO | 13385.075 | 35203.63 | 51363.76
|  | PERCENTUAL | 26.06% | 68.54% | 100%