## PLANILHA
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA DO BLOCO 3 -LABORATÓRIO DE RANICULTURA - RECRIA DAS RÃS
LOCAL: UFPB - CAMPUS III - BANANEIRAS - PB
Item | CODIGO SINAPI | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 |  | COBERTA |  |  |  | 12140.1
1.1 | 41602 | Colocação de telas laterais de arame | m² | 200 | 24.05 | 4810
1.2 | composição | Tela de arame galvanizado revestido com PVC, fio 14 BWG (2,11mm), malha inferior a 3 cm, para proteção contra entrada de aves | m² | 230 | 31.87 | 7330.1
2.0 |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 278.77
2.1 | 73910/005 | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80X2,10 m, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiça | und | 1 | 278.77 | 278.77
3.0 |  | REVESTIMENTO E PINTURA |  |  |  | 395.1
3.1 | 5995 | Reboco para paredes argamassa traço 1:4,5 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo mecânico (paredes externas) | m² | 30 | 9.03 | 270.9
3.2 | 73657 | Pintura com cal hidratada, três demãos, incluso cola | m² | 30 | 4.14 | 124.2
4.0 |  | BANCADA E TANQUE PARA MANEJO COM ANIMAIS |  |  |  | 2059.93
4.1 | composição | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10X20X20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) | m² | 6 | 58.35 | 350.1
4.2 | composição | Chapisco em paredes traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante | m² | 20 | 3.91 | 78.2
4.3 | composição | Reboco para paredes argamassa traço 1:4,5 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo mecânico (paredes internas) | m² | 20 | 9.03 | 180.6
4.4 | composição | Concreto armado e=5cm para bancada | m² | 8 | 74.86 | 598.88
4.5 | composição | Rvestimento com cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 15 | 56.81 | 852.15
5.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 2819.9
5.1 | 74054/001 | Ponto de luz (Caixa, eletroduto, fios e interruptor) | und | 15 | 82.95 | 1244.25
5.2 | 74054/002 | Ponto de tomada (Caixa, eletroduto, fios e interruptor) | und | 5 | 70.14 | 350.7
5.3 | 73953/006 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | und | 15 | 76.98 | 1154.7
5.4 | 74131/003 | Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de embutir, sem porta, para 12 disjuntores termomagneticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, sem barramento fase e com barramento neutro, fornecimento e instalação | und | 1 | 70.25 | 70.25
6.0 |  | DIVERSOS |  |  |  | 814.18
6.1 | 9537 | Limpeza final da obra | m² | 200 | 1.06 | 212
6.2 | 73899/002 | Demolição de alvenaria em bloco cerâmico (cubagem) - sem reaproveitamento | m³ | 4 | 38.51 | 154.04
6.3 | composição | Bota fora (container estacionário) | m³ | 14 | 32.01 | 448.14
T O T A L |  |  |  |  | (R$) | 18507.98
| B D I |  | Alíquota | 23.34% |  | 3502.3208
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  |  | 15005.6592
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  |  | 200
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  |  | (R$/m²) | 92.5399
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA DO BLOCO 3 -LABORATÓRIO DE RANICULTURA - RECRIA DAS RÃS
LOCAL: UFPB - CAMPUS III - BANANEIRAS - PB
Item | CODIGO SINAPI | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 |  | COBERTA
1.1 | 41602 | Colocação de telas laterais de arame | m² | 200
1.2 | composição | Tela de arame galvanizado revestido com PVC, fio 14 BWG (2,11mm), malha inferior a 3 cm, para proteção contra entrada de aves | m² | 230
2.0 |  | ESQUADRIAS
2.1 | 73910/005 | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80X2,10 m, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiça | und | 1
3.0 |  | REVESTIMENTO E PINTURA
3.1 | 5995 | Reboco para paredes argamassa traço 1:4,5 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo mecânico (paredes externas) | m² | 30
3.2 | 73657 | Pintura com cal hidratada, três demãos, incluso cola | m² | 30
4.0 |  | BANCADA E TANQUE PARA MANEJO COM ANIMAIS
4.1 | composição | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10X20X20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) | m² | 6
4.2 | composição | Chapisco em paredes traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante | m² | 20
4.3 | composição | Reboco para paredes argamassa traço 1:4,5 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo mecânico (paredes internas) | m² | 20
4.4 | composição | Concreto armado e=5cm para bancada | m² | 8
4.5 | composição | Rvestimento com cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 15
5.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5.1 | 74054/001 | Ponto de luz (Caixa, eletroduto, fios e interruptor) | und | 15
5.2 | 74054/002 | Ponto de tomada (Caixa, eletroduto, fios e interruptor) | und | 5
5.3 | 73953/006 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | und | 15
5.4 | 74131/003 | Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de embutir, sem porta, para 12 disjuntores termomagneticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, sem barramento fase e com barramento neutro, fornecimento e instalação | und | 1
6.0 |  | DIVERSOS
6.1 | 9537 | Limpeza final da obra | m² | 200
6.2 | 73899/002 | Demolição de alvenaria em bloco cerâmico (cubagem) - sem reaproveitamento | m³ | 4
6.3 | composição | Bota fora (container estacionário) | m³ | 14
T O T A L |  |  |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
REFORMA DOS BLOCOS E ESTACIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE RANICULTURA
LOCAL: UFPB - CAMPUS III - BANANEIRAS - PB
Item | DISCRIMINAÇÃO |  |  | DIAS |  |  |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
|  | % |  |  | 100% |  |  |  | 100%
01.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 12140.1 | 0 | 0 | 0 | 12140.1
|  | % | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
02.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 139.385 | 139.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.77
|  | % |  |  | 100% |  |  |  | 100%
03.00 | REVESTIMENTO E PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 395.1 | 0 | 0 | 0 | 395.1
|  | % | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
04.00 | BANCADA E TANQUE PARA MANEJO COM ANIMAIS | DIAS
|  | R$ | 1029.965 | 1029.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2059.93
|  | % |  | 100% |  |  |  |  | 100%
05.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 2819.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2819.9
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
06.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 814.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814.18
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 1983.53 | 3989.25 | 12535.2 | #REF! | #REF! | #REF! | 18507.98
|  | ACUMULADO | 1983.53 | 5972.78 | 18507.98 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | PERCENTUAL | 10.72% | 32.27% | 100% | #REF! | #REF! | #REF!