## QUANTITATIVO
|  | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: Reforma Ampliação da Residência Feminina e Núcleo de Inclusão Digital
LOCAL: Campus II - Areia - UFPB
CODIGO SINAPI | Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 20154.59
73805/001 | 1.1 | Barracão de obras para alojamento/escritório piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias | m² | 16 | 171.48 | 2743.68
74210/001 | 1.2 | Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia) | m² | 12.7 | 218.78 | 2778.51
74242/001 | 1.3 | Barracão de obra em tábuas de madeira com banheiro, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas | m² | 9.5 | 155.4 | 1476.3
74077/003 | 1.4 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 740 | 3.28 | 2427.2
74209/001 | 1.5 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4 | 189.71 | 455.3
| 1.6 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 160 | 64.21 | 10273.6
| 2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 10083.38
| 2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 50 | 32.01 | 1600.5
73899/002 | 2.2 | Demolição de alvenaria em bloco cerâmico (cubagem) - sem reaproveitamento | m³ | 93.16 | 38.51 | 3587.59
72225 | 2.3 | Demolição de telhas onduladas | m² | 720 | 1.7 | 1224
| 2.4 | Demolição de concreto armado-com utilização de martelo rompedor | m3 | 3.2 | 173.98 | 556.74
| 2.5 | Demolição de meio fio | m | 15 | 3.82 | 57.3
73801/002 | 2.6 | Demolição de piso cimentado | m² | 129.86 | 10.25 | 1331.07
73801/002 | 2.7 | Demolição de piso em granilite | m² | 50 | 10.25 | 512.5
| 2.8 | Remoção de Esquadrias | m² | 50 | 6.16 | 308
| 2.9 | Remoção de Vaso Sanitário ou Lavatório de louça | un | 6 | 4.93 | 29.58
| 2.10 | Retirada de Balcão de concreto | m² | 15 | 10.54 | 158.1
72234 | 2.11 | Demolição de Forro de Gesso | m² | 200 | 2.05 | 410
| 2.12 | Retirada de Ponto d'água | un | 20 | 7.7 | 154
| 2.13 | Retirada de Ponto de esgoto | un | 20 | 7.7 | 154
73733 | 3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 12441.73
73964/006 | 3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 110 | 74.77 | 8224.7
73481 | 3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 60 | 20.5 | 1230
73965/010 | 3.3 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 2m < H <= 3m | m³ | 126.73 | 23.57 | 2987.03
| 4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 63390.4
74254/002 | 4.1 | Alvenaria de pedra rachão granítica c/ argamassa 1:5 | m³ | 94.03 | 260.62 | 24506.1
74164/003 | 4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 12.71 | 868.1 | 11033.55
5651 | 4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 157.92 | 54.43 | 8595.59
73844/001 | 4.4 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 36.3 | 21.92 | 795.7
| 4.5 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa | m³ | 15.8 | 1168.32 | 18459.46
73995/001 | 5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 125217.9
74200/001 | 5.1 | Cinta de amarração em concreto armado FCK=30 Mpa, controle C. Preparo mecânico na obra, aço (55 Kg/m³), formas madeira c/ mont/desm. e lançamento/vibração manual | m³ | 9 | 1380.57 | 12425.13
74112/001 | 5.2 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 103 | 13.33 | 1372.99
| 5.3 | Concreto Armado usinado para estruturas (pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 11 | 2115.77 | 23273.47
74202/002 | 5.4 | Laje pré-moldada p/ piso, sobrecarga 200Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 903 | 63.46 | 57304.38
| 5.5 | Moldura externa em concreto armado e= 5cm - placa cimentícia | m³ | 15.9 | 74.86 | 1190.27
| 5.6 | Prateleira em concreto armado e=10cm - para beliches | m² | 126 | 149.71 | 18863.46
74202/002 | 5.7 | Laje pré-moldada p/ beliches, e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 170 | 63.46 | 10788.2
73982/001 | 6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 48602.73
| 6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 1296.9 | 27.16 | 35223.8
6110 | 6.2 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm, para apoio das beliches | m² | 32.4 | 27.16 | 879.98
72175 | 6.3 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 83.7 | 54.43 | 4555.79
9875 | 6.4 | Elementos vazados de Cimento | m² | 103.9 | 76.45 | 7943.16
74098/001 | 7.0 | COBERTA |  |  |  | 61657.28
72104 | 7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 125 | 24.3 | 3037.5
| 7.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 110 | 66.02 | 7262.2
| 7.3 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm | m² | 855 | 27.25 | 23298.75
74045/001 | 7.4 | Cumeeira para telha de fibrocimento estrutural, incluso acessórios para fixação e vedação | m | 50 | 116.63 | 5831.5
73460 | 7.5 | Madeiramento em Massaranduba, peça serrada 7,5 x 11,25 cm | m | 408.45 | 40.53 | 16554.48
| 7.6 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² | 80 | 24.42 | 1953.6
73460 | 7.7 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 855 | 4.35 | 3719.25
73925/002 | 8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 103489.25
73928/005 | 8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 903 | 5.56 | 5020.68
| 8.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 2826 | 3.75 | 10597.5
73927/003 | 8.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 765.6 | 13.72 | 10504.03
73927/008 | 8.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 2963.4 | 13.72 | 40657.85
| 8.5 | Revestimento em Casquilho cerâmico Travertino - Fênix - cor Terracota (escuro) | m² | 300.6 | 34.24 | 10292.54
| 8.6 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 33 x33 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 465 | 56.81 | 26416.65
| 9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 57248.71
| 9.1 | Calçada de contorno | m² | 18.45 | 92.57 | 1707.92
73907/007 | 9.2 | Laje de impermeabilização com 5cm de espessura - 1:4:8 | m² | 175 | 20.63 | 3610.25
| 9.3 | Pavimento intertravado de concreto - cor natural - bloco com 4cm para pedestre | m² | 92 | 35.03 | 3222.76
| 9.4 | Pavimento intertravado de concreto - pigmentado - bloco com 4cm para pedestre | m² | 92 | 40.46 | 3722.32
| 9.5 | Piso em cerâmica vitrificada 33x33 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 88.31 | 56.81 | 5016.89
| 9.6 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica abase de água, com rodapé | m² | 525.25 | 74.06 | 38900.02
73920/002 | 9.7 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - 1:5 e=3cm | m² | 88.31 | 12.1 | 1068.55
| 10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 65963.83
74047/004 | 10.1 | Divisória com porta painel/vidro - painel MSO/comeia, tipo eucatex, E=3,5cm - perfis simples de alumínio anodizado - instalada | m² | 9 | 113.29 | 1019.61
| 10.2 | Forra de madeira sem bandeira | un | 63 | 158.44 | 9981.72
| 10.3 | Forra de madeira sem bandeira - 1,40 x 2,10 m | un | 2 | 182.21 | 364.42
| 10.4 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 24.09 | 325.93 | 7851.65
| 10.5 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, tipo basculante com ferragens e contramarco - sem o vidro |  | 21.7 | 325.93 | 7072.68
| 10.6 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.70 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 39 | 545.93 | 21291.27
| 10.7 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 19 | 584.66 | 11108.54
| 10.8 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 5 | 746.73 | 3733.65
| 10.9 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 46.43 | 76.25 | 3540.29
| 11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 50949.2
| 11.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 1 | 165.78 | 165.78
74056/002 | 11.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 17 | 274.05 | 4658.85
| 11.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 60.2 | 254.48 | 15319.7
| 11.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintético, para wc deficientes físicos | m | 6.6 | 46.6 | 307.56
73735/002 | 11.5 | Cabide de Louça | un | 18 | 23.14 | 416.52
6024 | 11.6 | Caixa de descarga de embutir M9000 - Montana (para portadores de necessidades especiais) | un | 1 | 276.41 | 276.41
| 11.7 | Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 1 | 218.6 | 218.6
72292 | 11.8 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 10 | 229.88 | 2298.8
| 11.9 | Chuveiro de PVC | un | 18 | 10.11 | 181.98
73947/007 | 11.10 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 2 | 231.23 | 462.46
74165/004 | 11.11 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 24 | 192.13 | 4611.12
| 11.12 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | un | 8 | 53.11 | 424.88
72135 | 11.13 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 18 | 70.41 | 1267.38
73958/001 | 11.14 | Papeleira de louça | un | 18 | 31.77 | 571.86
73959/001 | 11.15 | Ponto esgoto com rede | un | 90 | 67.86 | 6107.4
72684 | 11.16 | Ponto hidráulico com rede | un | 68 | 61.2 | 4161.6
72685 | 11.17 | Ralo hemisférico fofo, tipo abacaxi, 150mm | un | 8 | 30.56 | 244.48
73976/007 | 11.18 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 22 | 14.69 | 323.18
74165/001 | 11.19 | Rede de PVC p/ esgoto de 150mm | m | 100 | 43.65 | 4365
75030/002 | 11.20 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 25mm ( 3/4") inclus. conex. | m | 100 | 10.55 | 1055
73797/001 | 11.21 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 5 | 51.41 | 257.05
73947/009 | 11.22 | Registro de pressão de 3/4" com Canopla | un | 1 | 65.07 | 65.07
| 11.23 | Saboneteira de Louça | un | 18 | 18.83 | 338.94
73638 | 11.24 | Tanque de Aço Inox | un | 6 | 241.96 | 1451.76
73949/005 | 11.25 | Torneira longa para pia de cozinha | un | 8 | 40.92 | 327.36
73949/001 | 11.26 | Torneira para lavatório | un | 18 | 59.47 | 1070.46
| 12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 38606.9
| 12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 16 mm² | m | 50 | 44.51 | 2225.5
| 12.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 50 | 63.51 | 3175.5
| 12.3 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3 | 59.71 | 179.13
| 12.4 | Caixa de passagem em alvenaria de 50x50x60cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, com lastro de 5cm de brita, com tampa de concreto e=5cm | un | 3 | 118.06 | 354.18
| 12.5 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 100 | 21.01 | 2101
73953/001 | 12.6 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 58 | 76.98 | 4464.84
| 12.7 | Luminária Fluorescente Comercial 2x20W - completa | un | 26 | 71.6 | 1861.6
| 12.8 | Luminária tipo Tartaruga com lâmpada eletrônica com reator integrado | un | 4 | 61.57 | 246.28
| 12.9 | Arandela em alumínio pintado branco e vidro fosco - para 1 lâmpada tipo compacta | un | 18 | 89.69 | 1614.42
| 12.10 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 84 | 82.95 | 6967.8
| 12.11 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida MONOFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 3 | 102.13 | 306.39
73662 | 12.12 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 106 | 74.35 | 7881.1
| 12.13 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 20 | 245.67 | 4913.4
| 12.14 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 3 | 771.92 | 2315.76
74134/001 | 13.0 | PINTURA |  |  |  | 54542.85
73955/002 | 13.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 369.3 | 4.39 | 1621.23
| 13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 1691.1 | 6.75 | 11414.93
| 13.3 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 903 | 8.42 | 7603.26
| 13.4 | Pintura de acabamento em forro de gesso c/ aplicação de 2 demãos de tinta latex e selador | m² | 80 | 11.1 | 888
| 13.5 | Pintura de acabamento em teto com aplicação de 2 demãos de tinta latex | m² | 903 | 9.86 | 8903.58
| 13.6 | Pintura de acabamento das camas com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica (tipo concretina) | m² | 252 | 7.89 | 1988.28
73750/001 | 13.7 | Pintura de proteção de superfícies externas com Resina acrílica concentrada - 02 demãos | m² | 300.6 | 11.11 | 3339.67
73746/001 | 13.8 | Pintura latex em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 401.1 | 9.34 | 3746.27
6082 | 13.9 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 1691.1 | 7.08 | 11972.99
| 13.10 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 296.1 | 10.35 | 3064.64
73775/002
74244/001 | 14.0 | DIVERSOS |  |  |  | 8137.85
73665 | 14.1 | Barra em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com pintura em esmalte sintético, para wc deficientes físicos | m | 6.6 | 46.6 | 307.56
| 14.2 | Guarda corpo em tubo de Ferro Galvanizado de 2" | m | 24.4 | 88.12 | 2150.13
| 14.3 | Escada de alumínio tipo marinheiro | m | 43.5 | 12.56 | 546.36
73948/014 | 14.4 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 110 | 39.54 | 4349.4
| 14.5 | Limpeza para entrega da obra | m² | 740 | 1.06 | 784.4
|  | T O T A L |  |  | (R$) | 720486.6
|  | B D I | Alíquota | 23.34% |  | 136339.8512
|  | M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 584146.7488
|  | E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
|  | Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 740
|  | P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 973.6305
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: Reforma Ampliação da Residência Feminina e Núcleo de Inclusão Digital
LOCAL: Campus II - Areia - UFPB
CODIGO SINAPI | Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
73805/001 | 1.1 | Barracão de obras para alojamento/escritório piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias | m² | 16
74210/001 | 1.2 | Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia) | m² | 12.7
74242/001 | 1.3 | Barracão de obra em tábuas de madeira com banheiro, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas | m² | 9.5
74077/003 | 1.4 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 740
74209/001 | 1.5 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4
| 1.6 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 160
| 2.0 | DEMOLIÇÕES
| 2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 50
73899/002 | 2.2 | Demolição de alvenaria em bloco cerâmico (cubagem) - sem reaproveitamento | m³ | 93.16
72225 | 2.3 | Demolição de telhas onduladas | m² | 720
| 2.4 | Demolição de concreto armado-com utilização de martelo rompedor | m3 | 3.2
| 2.5 | Demolição de meio fio | m | 15
73801/002 | 2.6 | Demolição de piso cimentado | m² | 129.86
73801/002 | 2.7 | Demolição de piso em granilite | m² | 50
| 2.8 | Remoção de Esquadrias | m² | 50
| 2.9 | Remoção de Vaso Sanitário ou Lavatório de louça | un | 6
| 2.10 | Retirada de Balcão de concreto | m² | 15
72234 | 2.11 | Demolição de Forro de Gesso | m² | 200
| 2.12 | Retirada de Ponto d'água | un | 20
| 2.13 | Retirada de Ponto de esgoto | un | 20
73733 | 3.0 | TRABALHOS EM TERRA
73964/006 | 3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 110
73481 | 3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 60
73965/010 | 3.3 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 2m < H <= 3m | m³ | 126.73
| 4.0 | FUNDAÇÕES
74254/002 | 4.1 | Alvenaria de pedra rachão granítica c/ argamassa 1:5 | m³ | 94.03
74164/003 | 4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 12.71
5651 | 4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 157.92
73844/001 | 4.4 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 36.3
| 4.5 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa | m³ | 15.8
73995/001 | 5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
74200/001 | 5.1 | Cinta de amarração em concreto armado FCK=30 Mpa, controle C. Preparo mecânico na obra, aço (55 Kg/m³), formas madeira c/ mont/desm. e lançamento/vibração manual | m³ | 9
74112/001 | 5.2 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 103
| 5.3 | Concreto Armado usinado para estruturas (pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 11
74202/002 | 5.4 | Laje pré-moldada p/ piso, sobrecarga 200Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 903
| 5.5 | Moldura externa em concreto armado e= 5cm - placa cimentícia | m³ | 15.9
| 5.6 | Prateleira em concreto armado e=10cm - para beliches | m² | 126
74202/002 | 5.7 | Laje pré-moldada p/ beliches, e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 170
73982/001 | 6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
| 6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 1296.9
6110 | 6.2 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm, para apoio das beliches | m² | 32.4
72175 | 6.3 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 83.7
9875 | 6.4 | Elementos vazados de Cimento | m² | 103.9
74098/001 | 7.0 | COBERTA
72104 | 7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 125
| 7.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 110
| 7.3 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm | m² | 855
74045/001 | 7.4 | Cumeeira para telha de fibrocimento estrutural, incluso acessórios para fixação e vedação | m | 50
73460 | 7.5 | Madeiramento em Massaranduba, peça serrada 7,5 x 11,25 cm | m | 408.45
| 7.6 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² | 80
73460 | 7.7 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 855
73925/002 | 8.0 | REVESTIMENTO
73928/005 | 8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 903
| 8.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 2826
73927/003 | 8.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 765.6
73927/008 | 8.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 2963.4
| 8.5 | Revestimento em Casquilho cerâmico Travertino - Fênix - cor Terracota (escuro) | m² | 300.6
| 8.6 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 33 x33 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 465
| 9.0 | PAVIMENTAÇÃO
| 9.1 | Calçada de contorno | m² | 18.45
73907/007 | 9.2 | Laje de impermeabilização com 5cm de espessura - 1:4:8 | m² | 175
| 9.3 | Pavimento intertravado de concreto - cor natural - bloco com 4cm para pedestre | m² | 92
| 9.4 | Pavimento intertravado de concreto - pigmentado - bloco com 4cm para pedestre | m² | 92
| 9.5 | Piso em cerâmica vitrificada 33x33 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 88.31
| 9.6 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica abase de água, com rodapé | m² | 525.25
73920/002 | 9.7 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - 1:5 e=3cm | m² | 88.31
| 10.0 | ESQUADRIAS
74047/004 | 10.1 | Divisória com porta painel/vidro - painel MSO/comeia, tipo eucatex, E=3,5cm - perfis simples de alumínio anodizado - instalada | m² | 9
| 10.2 | Forra de madeira sem bandeira | un | 63
| 10.3 | Forra de madeira sem bandeira - 1,40 x 2,10 m | un | 2
| 10.4 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 24.09
| 10.5 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, tipo basculante com ferragens e contramarco - sem o vidro |  | 21.7
| 10.6 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.70 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 39
| 10.7 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 19
| 10.8 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 5
| 10.9 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 46.43
| 11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
| 11.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 1
74056/002 | 11.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 17
| 11.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 60.2
| 11.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintético, para wc deficientes físicos | m | 6.6
73735/002 | 11.5 | Cabide de Louça | un | 18
6024 | 11.6 | Caixa de descarga de embutir M9000 - Montana (para portadores de necessidades especiais) | un | 1
| 11.7 | Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 1
72292 | 11.8 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 10
| 11.9 | Chuveiro de PVC | un | 18
73947/007 | 11.10 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 2
74165/004 | 11.11 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 24
| 11.12 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | un | 8
72135 | 11.13 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 18
73958/001 | 11.14 | Papeleira de louça | un | 18
73959/001 | 11.15 | Ponto esgoto com rede | un | 90
72684 | 11.16 | Ponto hidráulico com rede | un | 68
72685 | 11.17 | Ralo hemisférico fofo, tipo abacaxi, 150mm | un | 8
73976/007 | 11.18 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 22
74165/001 | 11.19 | Rede de PVC p/ esgoto de 150mm | m | 100
75030/002 | 11.20 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 25mm ( 3/4") inclus. conex. | m | 100
73797/001 | 11.21 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 5
73947/009 | 11.22 | Registro de pressão de 3/4" com Canopla | un | 1
| 11.23 | Saboneteira de Louça | un | 18
73638 | 11.24 | Tanque de Aço Inox | un | 6
73949/005 | 11.25 | Torneira longa para pia de cozinha | un | 8
73949/001 | 11.26 | Torneira para lavatório | un | 18
| 12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
| 12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 16 mm² | m | 50
| 12.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 50
| 12.3 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3
| 12.4 | Caixa de passagem em alvenaria de 50x50x60cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, com lastro de 5cm de brita, com tampa de concreto e=5cm | un | 3
| 12.5 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 100
73953/001 | 12.6 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 58
| 12.7 | Luminária Fluorescente Comercial 2x20W - completa | un | 26
| 12.8 | Luminária tipo Tartaruga com lâmpada eletrônica com reator integrado | un | 4
| 12.9 | Arandela em alumínio pintado branco e vidro fosco - para 1 lâmpada tipo compacta | un | 18
| 12.10 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 84
| 12.11 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida MONOFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 3
73662 | 12.12 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 106
| 12.13 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 20
| 12.14 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 3
74134/001 | 13.0 | PINTURA
73955/002 | 13.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 369.3
| 13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 1691.1
| 13.3 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 903
| 13.4 | Pintura de acabamento em forro de gesso c/ aplicação de 2 demãos de tinta latex e selador | m² | 80
| 13.5 | Pintura de acabamento em teto com aplicação de 2 demãos de tinta latex | m² | 903
| 13.6 | Pintura de acabamento das camas com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica (tipo concretina) | m² | 252
73750/001 | 13.7 | Pintura de proteção de superfícies externas com Resina acrílica concentrada - 02 demãos | m² | 300.6
73746/001 | 13.8 | Pintura latex em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 401.1
6082 | 13.9 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 1691.1
| 13.10 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 296.1
73775/002
74244/001 | 14.0 | DIVERSOS
73665 | 14.1 | Barra em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com pintura em esmalte sintético, para wc deficientes físicos | m | 6.6
| 14.2 | Guarda corpo em tubo de Ferro Galvanizado de 2" | m | 24.4
| 14.3 | Escada de alumínio tipo marinheiro | m | 43.5
73948/014 | 14.4 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 110
| 14.5 | Limpeza para entrega da obra | m² | 740
|  | T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: Reforma Ampliação da Residência Feminina e Núcleo de Inclusão Digital
LOCAL: Campus II - Areia - UFPB
Item | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | DIAS | [5 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240
|  | % | 100% | [7 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 20154.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20154.59
|  | % | 100% | [7 empty] | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 10083.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10083.38
|  | % | 50% | 50% | [6 empty] | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 6220.865 | 6220.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12441.73
|  | % |  | 20% | 60% | 20% |  |  |  |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 0 | 12678.08 | 38034.24 | 12678.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63390.4
|  | % |  |  | 40% | 30% | 30% |  |  |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 50087.16 | 37565.37 | 37565.37 | 0 | 0 | 0 | 125217.9
|  | % |  |  |  | 40% | 30% | 30% |  |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 19441.092 | 14580.819 | 14580.819 | 0 | 0 | 48602.73
|  | % |  |  |  |  | 10% | 20% | 30% | 40% | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6165.728 | 12331.456 | 18497.184 | 24662.912 | 61657.28
|  | % |  |  |  |  | 20% | 20% | 30% | 30% | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20697.85 | 20697.85 | 31046.775 | 31046.775 | 103489.25
|  | % |  |  |  |  | 10% | 30% | 45% | 15% | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5724.871 | 17174.613 | 25761.9195 | 8587.3065 | 57248.71
|  | % |  |  |  |  | 10% | 20% | 30% | 40% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6596.383 | 13192.766 | 19789.149 | 26385.532 | 65963.83
|  | % |  |  |  | 20% | 20% | 40% | 10% | 10% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 10189.84 | 10189.84 | 20379.68 | 5094.92 | 5094.92 | 50949.2
|  | % | [5 empty] | 40% | 30% | 30% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15442.76 | 11582.07 | 11582.07 | 38606.9
|  | % | [6 empty] | 50% | 50% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27271.425 | 27271.425 | 54542.85
|  | % | [7 empty] | 100% | 100%
14.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8137.85 | 8137.85
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 36458.835 | 18898.945 | 88121.4 | 79874.382 | 101520.861 | 113799.944 | 139043.4425 | 142768.7905 | 720486.6
|  | ACUMULADO | 36458.835 | 55357.78 | 143479.18 | 223353.562 | 324874.423 | 438674.367 | 577717.8095 | 720486.6
|  | PERCENTUAL | 5.06% | 7.683% | 19.91% | 31% | 45.09% | 60.89% | 80.18% | 100%