## ESTACIONAMENTO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA DO LABORATÓRIO DE RANICULTURA - ESTACIONAMENTO E ACESSO AOS BLOCOS
LOCAL: UFPB - CAMPUS III - BANANEIRAS - PB
Item | CODIGO SINAPI | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 22615.164
1.1 | 73948/016 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 527.16 | 1.7 | 896.172
1.2 | 73765/001 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colcha de pó espessura 10cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 527.16 | 41.2 | 21718.992
2.0 |  | CALÇADA ESTACIONAMENTO |  |  |  | 8888.6745
2.1 | 73892/001 | Calçada em concreto, espessura = 0,07 m | m² | 62.55 | 29.84 | 1866.492
2.2 | 73935/002 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10X20X20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) | m² | 16.68 | 399.61 | 6665.4948
2.3 | 55835 | Aterro compactado manualmente | m³ | 19.27 | 18.51 | 356.6877
3.0 |  | PASSARELA E LIGAÇÃO ENTRE BLOCOS |  |  |  | 6535.7832
3.1 | 73892/001 | Calçada em concreto, espessura = 0,07 m | m² | 93.5 | 35.11 | 3282.785
3.2 | 73935/002 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10X20X20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) | m² | 42.5 | 53.91 | 2291.175
3.3 | 55835 | Aterro compactado manualmente | m³ | 40.21 | 23.92 | 961.8232
4.0 |  | DIVERSOS |  |  |  | 212
4.1 | 9537 | Limpeza final da obra | m² | 200 | 1.06 | 212
T O T A L |  |  |  |  | (R$) | 38251.6217
| B D I |  | Alíquota | 23.34% |  | 7238.4697
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  |  | 31013.152
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  |  | 17.32
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  |  | (R$/m²) | 2208.5232
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
REFORMA DOS BLOCOS E ESTACIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE RANICULTURA
LOCAL: UFPB - CAMPUS III - BANANEIRAS - PB
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [5 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
|  | % |  |  | 100% |  |  |  | 100%
01.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 22615.164 | 0 | 0 | 0 | 22615.164
|  | % | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
02.00 | CALÇADA ESTACIONAMENTO | DIAS
|  | R$ | 4444.3372 | 4444.3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8888.6745
|  | % |  |  | 100% |  |  |  | 100%
03.00 | PASSARELA E LIGAÇÃO ENTRE BLOCOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 6535.7832 | 0 | 0 | 0 | 6535.7832
|  | % | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
04.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 4550.3372 | 4550.3372 | 29150.9472 | #REF! | #REF! | #REF! | 38251.6217
|  | ACUMULADO | 4550.3372 | 9100.6745 | 38251.6217 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | PERCENTUAL | 11.9% | 23.79% | 100% | #REF! | #REF! | #REF!

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA DO LABORATÓRIO DE RANICULTURA - ESTACIONAMENTO E ACESSO AOS BLOCOS
LOCAL: UFPB - CAMPUS III - BANANEIRAS - PB
Item | CODIGO SINAPI | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 |  | PAVIMENTAÇÃO
1.1 | 73948/016 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 527.16
1.2 | 73765/001 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colcha de pó espessura 10cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 527.16
2.0 |  | CALÇADA ESTACIONAMENTO
2.1 | 73892/001 | Calçada em concreto, espessura = 0,07 m | m² | 62.55
2.2 | 73935/002 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10X20X20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) | m² | 16.68
2.3 | 55835 | Aterro compactado manualmente | m³ | 19.27
3.0 |  | PASSARELA E LIGAÇÃO ENTRE BLOCOS
3.1 | 73892/001 | Calçada em concreto, espessura = 0,07 m | m² | 93.5
3.2 | 73935/002 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10X20X20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) | m² | 42.5
3.3 | 55835 | Aterro compactado manualmente | m³ | 40.21
4.0 |  | DIVERSOS
4.1 | 9537 | Limpeza final da obra | m² | 200
T O T A L |  |  |  |  | (R$)