## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA BIBLIOTECA DO CAMPUS DE AREIA
LOCAL: CCA - CAMPUS II - UFPB - AREIA/PB CCA--00552 BIBLIOTECA-01-ALY
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 35619.91
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 35 | 300.16 | 10505.6
1.2 | Corte, destroncamento e remoção de árvore de grande porte com retirada p/ fora do campus | un | 8 | 493.36 | 3946.88
1.3 | Locação da obra | m² | 660 | 3.37 | 2224.2
1.4 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4 | 124.58 | 298.99
1.5 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 700 | 1.7 | 1190
1.6 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 272 | 64.17 | 17454.24
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 3795.11
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 118.56 | 32.01 | 3795.11
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 40404.2
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 119.39 | 74.58 | 8904.11
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 78.62 | 22.38 | 1759.52
3.3 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 55.8 | 20.34 | 1134.97
3.4 | Escavação manual de valas para SAPATAS até 1,50m em terra compactada | m³ | 270 | 20.34 | 5491.8
3.5 | Escavação mecânica e carga de material de 1ª categoria com bota fora até 300 m | m³ | 1980 | 4.08 | 8078.4
3.6 | Reaterro compactado mecanicamente - com 95% do PN | m³ | 990 | 8.73 | 8642.7
3.7 | Sub-base de solo cimento 1:10 | m³ | 90 | 71.03 | 6392.7
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 89802.31
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 55.8 | 251.11 | 14011.94
4.2 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para VIGAS BALDRAME com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 14.35 | 1788.21 | 25660.81
4.3 | Concreto armado (preparo e lançamento) para SAPATAS, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 22.82 | 824.74 | 18820.57
4.4 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 186 | 51.63 | 9603.18
4.5 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 180 | 21.74 | 3913.2
4.6 | Muro de arrimo de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 30.72 | 272.68 | 8376.73
4.7 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa - (20x20)cm | m³ | 9.3 | 1012.46 | 9415.88
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 306824.55
5.1 | Concreto armado para cintas, vergas, contravergas e pilaretas de amarração da platimbanda - (10x10)cm | m³ | 6.24 | 1288.78 | 8041.99
5.2 | Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para Lajes, com fck = 30 MPa com forma de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com betoneira | m³ | 25.2 | 1467.7 | 36986.04
5.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para VIGAS com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 35.88 | 1788.21 | 64160.97
5.4 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para PILARES com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 30.34 | 1788.21 | 54254.29
5.5 | Laje pré-moldada treliçada com EPS para piso - e=25cm (capeamento 5cm) | m² | 1152 | 124.31 | 143205.12
5.6 | Prateleira em concreto armado e=5cm | m² | 2.4 | 73.39 | 176.14
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 63383.56
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante - inclusive platimbanda | m² | 1477.1 | 28.5 | 42097.35
6.2 | Alvenaria em tijolo cerâmico maciço (5x10x20cm) vermelho, com argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante (cubagem | m³ | 8.87 | 592.7 | 5257.25
6.3 | Divisoria em gesso acartonado com Isolamento Acustico, pintada com tinta acrilica ( acabamento acetinado) cor branco neve - instalada | m² | 92.07 | 164.37 | 15133.55
6.5 | Elementos vazados de Cimento | m² | 9 | 99.49 | 895.41
7.0 | COBERTA |  |  |  | 113673.4
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - 35cm | m | 107.7 | 8.06 | 868.06
7.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 76.8 | 65.79 | 5052.67
7.3 | Coberta c/ telhas onduladas de fibrocimento 6mm | m² | 613.66 | 28.13 | 17262.26
7.4 | Cumeeira p/ telhas de alumínio | m | 29.6 | 280 | 8288
7.5 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 613.66 | 52.64 | 32303.06
7.7 | Forro em placas acústicas absorventes anti-mofo | m² | 126.5 | 88.2 | 11157.3
7.8 | Forro de gesso liso | m² | 862.31 | 28.2 | 24317.14
7.9 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 613.66 | 6.34 | 3890.6
7.10 | Chapim em granito cinza adorinha e =5cm e lagura de 30 cm, para arremate da platibanda conforme projeto arquitetônico | m² | 43.02 | 244.87 | 10534.31
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 113959
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 2954.2 | 6.63 | 19586.35
8.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 1232.67 | 13.6 | 16764.31
8.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 1721.53 | 13.6 | 23412.81
8.4 | Revestimento em Casquilho cerâmico Travertino - Fênix - cor Terracota (escuro) e/ou cor Rosso (claro) | m² | 699 | 34.24 | 23933.76
8.5 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 30 x30 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 133.5 | 56.81 | 7584.14
8.6 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 400.17 | 56.67 | 22677.63
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 94187.21
9.1 | Calçada de contorno | m² | 141.6 | 87.08 | 12330.53
9.2 | Contra piso para revestimento de piso vinílico com argamassa cimento/areia e=3cm | m² | 64.08 | 13.73 | 879.82
9.3 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 282.69 | 33.77 | 9546.44
9.4 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 40.14 | 56.81 | 2280.35
9.5 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica, inclusive rodapé | m² | 878.38 | 72.65 | 63814.31
9.6 | Piso vinílico (tipo Paviflex) 2mm | m² | 64.08 | 47.17 | 3022.65
9.7 | Regularização de base para cerâmica - 1:5 | m² | 64.08 | 11.86 | 759.99
9.8 | Rodapé (Paviflex) 2mm | m | 34 | 11.47 | 389.98
9.9 | Soleira em granito verde ubatuba | m² | 3.8 | 306.09 | 1163.14
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 63472.91
10.1 | Esquadria de alumínio tipo boca de lobo | m² | 1 | 280.08 | 280.08
10.2 | Forra de madeira com bandeira | un | 10 | 182.01 | 1820.1
10.3 | Janela de alumínio tipo Maximar com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 22.55 | 280.08 | 6315.8
10.4 | Janela/esquadria de alumínio anodizado branco , de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 74.61 | 280.08 | 20896.77
10.5 | Mola para porta de vidro temperado 10mm | un | 4 | 356.4 | 1425.6
10.6 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 5.4 | 482.26 | 2604.2
10.7 | Porta e bandeira de vidro fumê temperado 10mm - Instalada - inclusive ferragens | m² | 15.75 | 187.03 | 2945.72
10.8 | Vidro fumê temperado 10mm - Instalada - inclusive ferragens | m² | 53.94 | 155.86 | 8407.09
10.9 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 2 | 486.42 | 972.84
10.10 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 8 | 577.52 | 4620.16
10.11 | Porta tipo giro em MDF revestida com fórmica texturizada na cor cinza, c/ ferragens e puxador em alumínio | m² | 21.42 | 446.49 | 9563.82
10.12 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 43.22 | 81.88 | 3538.85
10.13 | Vidro jateado de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 1 | 81.88 | 81.88
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 39697.89
11.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 6 | 154.03 | 924.18
11.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 2 | 247.36 | 494.72
11.3 | Bancada em Granito verde ubatuba, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 5.57 | 306.09 | 1704.92
11.4 | Barra em aço inox 5x5, para wc deficientes físicos | m | 9.9 | 185.01 | 1831.6
11.5 | Cabide de Louça | un | 10 | 12.19 | 121.9
11.6 | Caixa d'água de Fibra de vidro instalada, sem estrutura de suporte capacidade 5.000 l | un | 1 | 2167.52 | 2167.52
11.7 | Caixa de descarga de embutir M9000 - Montana (para portadores de necessidades especiais) | un | 6 | 276.41 | 1658.46
11.8 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 8 | 16.14 | 129.12
11.9 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 1 | 212.21 | 212.21
11.10 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 9 | 103.77 | 933.93
11.11 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | m | 80 | 51.43 | 4114.4
11.12 | Divisória em Granito verde ubatuba polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 18.5 | 491.74 | 9097.19
11.13 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 8 | 70.38 | 563.04
11.14 | Fossa - 5 x 2,5 x 1,4 m | un | 1 | 7236.08 | 7236.08
11.15 | Mictório de louça individual com válvula de descarga e registro de pressão | un | 2 | 338.48 | 676.96
11.16 | Papeleira de louça | un | 8 | 22.97 | 183.76
11.17 | Ponto esgoto com rede | un | 28 | 124.67 | 3490.76
11.18 | Ponto hidráulico com rede | un | 27 | 97.09 | 2621.43
11.19 | Ralo hemisférico fofo, tipo abacaxi, 150mm | un | 10 | 33.1 | 331
11.20 | Registro de gaveta 1" com Canopla | un | 1 | 74.69 | 74.69
11.21 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 8 | 48.84 | 390.72
11.22 | Saboneteira de Louça | un | 9 | 19.41 | 174.69
11.23 | Torneira longa para pia de cozinha | un | 1 | 38.47 | 38.47
11.24 | Torneira para lavatório | un | 9 | 58.46 | 526.14
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 87494.56
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 70 mm² | m | 100 | 138.69 | 13869
12.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 4 | 55.33 | 221.32
12.3 | Caixa de inspeção (energia) em alvenaria de 100x100x70cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 2 | 331.73 | 663.46
12.4 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 4 | 40.78 | 163.12
12.5 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x75x3000mm - chapa 18 | m | 249.5 | 24.51 | 6115.25
12.6 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 148 | 162.37 | 24030.76
12.7 | Luminária tipo Tartaruga com lâmpada eletrônica com reator integrado | un | 2 | 61.65 | 123.3
12.8 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 150 | 80.46 | 12069
12.9 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 20 | 111.8 | 2236
12.10 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 121 | 70.11 | 8483.31
12.11 | Ponto de Tomada dupla 2P + T - 10A | un | 20 | 76.73 | 1534.6
12.12 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 65 | 250.18 | 16261.7
12.13 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 2 | 739.48 | 1478.96
12.14 | Tomada blindada 4P+T - 16A | un | 2 | 122.39 | 244.78
13.0 | PINTURA |  |  |  | 43618.61
13.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 1721.53 | 6.6 | 11362.1
13.2 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demãos | m² | 42.84 | 9.34 | 400.13
13.3 | Pintura de acabamento em forro de gesso c/ aplicação de 2 demãos de tinta latex e selador | m² | 862.31 | 10.72 | 9243.96
13.4 | Pintura de proteção de superfícies externas com Resina acrílica concentrada - 02 demãos | m² | 743.33 | 9.72 | 7225.17
13.5 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 1721.53 | 8.59 | 14787.94
13.6 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 55.44 | 10.81 | 599.31
14.0 | DIVERSOS |  |  |  | 23455.78
14.1 | Brise soleil em painéis lineares de alumínio 0,45mm com tratamento de superfície, executado em processo contínuo, composto por decapagem química, aplicação de uma camada de primer, com esmalte a base de poliester, com cura em alta temperatura (sistema coil coating), perfeitamente padronizados. inclinados 60º. H 20cm, cor branco alpino | m² | 33.6 | 300 | 10080
14.2 | Corrimão em metalon de aço inox 5x5cm | m | 40 | 185.01 | 7400.4
14.3 | Impermeabilização c/manta asfáltica | m² | 92.16 | 49.5 | 4561.92
14.4 | Limpeza para entrega da obra | m² | 1152 | 0.97 | 1117.44
14.5 | Placa de bronze - 40 x 60cm | un | 1 | 296.02 | 296.02
| T O T A L |  |  | (R$) | 1119389
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 211825.3548
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 907563.6452
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 1152
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 971.6918
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA BIBLIOTECA DO CAMPUS DE AREIA
LOCAL: CCA - CAMPUS II - UFPB - AREIA/PB CCA--00552 BIBLIOTECA-01-ALY
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 35
1.2 | Corte, destroncamento e remoção de árvore de grande porte com retirada p/ fora do campus | un | 8
1.3 | Locação da obra | m² | 660
1.4 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4
1.5 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 700
1.6 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 272
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 118.56
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 119.39
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 78.62
3.3 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 55.8
3.4 | Escavação manual de valas para SAPATAS até 1,50m em terra compactada | m³ | 270
3.5 | Escavação mecânica e carga de material de 1ª categoria com bota fora até 300 m | m³ | 1980
3.6 | Reaterro compactado mecanicamente - com 95% do PN | m³ | 990
3.7 | Sub-base de solo cimento 1:10 | m³ | 90
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 55.8
4.2 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para VIGAS BALDRAME com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 14.35
4.3 | Concreto armado (preparo e lançamento) para SAPATAS, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 22.82
4.4 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 186
4.5 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 180
4.6 | Muro de arrimo de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 30.72
4.7 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa - (20x20)cm | m³ | 9.3
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Concreto armado para cintas, vergas, contravergas e pilaretas de amarração da platimbanda - (10x10)cm | m³ | 6.24
5.2 | Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para Lajes, com fck = 30 MPa com forma de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com betoneira | m³ | 25.2
5.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para VIGAS com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 35.88
5.4 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para PILARES com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 30.34
5.5 | Laje pré-moldada treliçada com EPS para piso - e=25cm (capeamento 5cm) | m² | 1152
5.6 | Prateleira em concreto armado e=5cm | m² | 2.4
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante - inclusive platimbanda | m² | 1477.1
6.2 | Alvenaria em tijolo cerâmico maciço (5x10x20cm) vermelho, com argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante (cubagem | m³ | 8.87
6.3 | Divisoria em gesso acartonado com Isolamento Acustico, pintada com tinta acrilica ( acabamento acetinado) cor branco neve - instalada | m² | 92.07
6.5 | Elementos vazados de Cimento | m² | 9
7.0 | COBERTA
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - 35cm | m | 107.7
7.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 76.8
7.3 | Coberta c/ telhas onduladas de fibrocimento 6mm | m² | 613.66
7.4 | Cumeeira p/ telhas de alumínio | m | 29.6
7.5 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 613.66
7.7 | Forro em placas acústicas absorventes anti-mofo | m² | 126.5
7.8 | Forro de gesso liso | m² | 862.31
7.9 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 613.66
7.10 | Chapim em granito cinza adorinha e =5cm e lagura de 30 cm, para arremate da platibanda conforme projeto arquitetônico | m² | 43.02
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 2954.2
8.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 1232.67
8.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 1721.53
8.4 | Revestimento em Casquilho cerâmico Travertino - Fênix - cor Terracota (escuro) e/ou cor Rosso (claro) | m² | 699
8.5 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 30 x30 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 133.5
8.6 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 400.17
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Calçada de contorno | m² | 141.6
9.2 | Contra piso para revestimento de piso vinílico com argamassa cimento/areia e=3cm | m² | 64.08
9.3 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 282.69
9.4 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 40.14
9.5 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica, inclusive rodapé | m² | 878.38
9.6 | Piso vinílico (tipo Paviflex) 2mm | m² | 64.08
9.7 | Regularização de base para cerâmica - 1:5 | m² | 64.08
9.8 | Rodapé (Paviflex) 2mm | m | 34
9.9 | Soleira em granito verde ubatuba | m² | 3.8
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Esquadria de alumínio tipo boca de lobo | m² | 1
10.2 | Forra de madeira com bandeira | un | 10
10.3 | Janela de alumínio tipo Maximar com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 22.55
10.4 | Janela/esquadria de alumínio anodizado branco , de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 74.61
10.5 | Mola para porta de vidro temperado 10mm | un | 4
10.6 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 5.4
10.7 | Porta e bandeira de vidro fumê temperado 10mm - Instalada - inclusive ferragens | m² | 15.75
10.8 | Vidro fumê temperado 10mm - Instalada - inclusive ferragens | m² | 53.94
10.9 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 2
10.10 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 8
10.11 | Porta tipo giro em MDF revestida com fórmica texturizada na cor cinza, c/ ferragens e puxador em alumínio | m² | 21.42
10.12 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 43.22
10.13 | Vidro jateado de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 1
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 6
11.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 2
11.3 | Bancada em Granito verde ubatuba, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 5.57
11.4 | Barra em aço inox 5x5, para wc deficientes físicos | m | 9.9
11.5 | Cabide de Louça | un | 10
11.6 | Caixa d'água de Fibra de vidro instalada, sem estrutura de suporte capacidade 5.000 l | un | 1
11.7 | Caixa de descarga de embutir M9000 - Montana (para portadores de necessidades especiais) | un | 6
11.8 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 8
11.9 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 1
11.10 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 9
11.11 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | m | 80
11.12 | Divisória em Granito verde ubatuba polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 18.5
11.13 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 8
11.14 | Fossa - 5 x 2,5 x 1,4 m | un | 1
11.15 | Mictório de louça individual com válvula de descarga e registro de pressão | un | 2
11.16 | Papeleira de louça | un | 8
11.17 | Ponto esgoto com rede | un | 28
11.18 | Ponto hidráulico com rede | un | 27
11.19 | Ralo hemisférico fofo, tipo abacaxi, 150mm | un | 10
11.20 | Registro de gaveta 1" com Canopla | un | 1
11.21 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 8
11.22 | Saboneteira de Louça | un | 9
11.23 | Torneira longa para pia de cozinha | un | 1
11.24 | Torneira para lavatório | un | 9
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 70 mm² | m | 100
12.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 4
12.3 | Caixa de inspeção (energia) em alvenaria de 100x100x70cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 2
12.4 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 4
12.5 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x75x3000mm - chapa 18 | m | 249.5
12.6 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 148
12.7 | Luminária tipo Tartaruga com lâmpada eletrônica com reator integrado | un | 2
12.8 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 150
12.9 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 20
12.10 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 121
12.11 | Ponto de Tomada dupla 2P + T - 10A | un | 20
12.12 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 65
12.13 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 2
12.14 | Tomada blindada 4P+T - 16A | un | 2
13.0 | PINTURA
13.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 1721.53
13.2 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demãos | m² | 42.84
13.3 | Pintura de acabamento em forro de gesso c/ aplicação de 2 demãos de tinta latex e selador | m² | 862.31
13.4 | Pintura de proteção de superfícies externas com Resina acrílica concentrada - 02 demãos | m² | 743.33
13.5 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 1721.53
13.6 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 55.44
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Brise soleil em painéis lineares de alumínio 0,45mm com tratamento de superfície, executado em processo contínuo, composto por decapagem química, aplicação de uma camada de primer, com esmalte a base de poliester, com cura em alta temperatura (sistema coil coating), perfeitamente padronizados. inclinados 60º. H 20cm, cor branco alpino | m² | 33.6
14.2 | Corrimão em metalon de aço inox 5x5cm | m | 40
14.3 | Impermeabilização c/manta asfáltica | m² | 92.16
14.4 | Limpeza para entrega da obra | m² | 1152
14.5 | Placa de bronze - 40 x 60cm | un | 1
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA BIBLIOTECA DO CAMPUS DE AREIA
LOCAL: CCA - CAMPUS II - UFPB - AREIA/PB CCA--00552 BIBLIOTECA-01-ALY
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [9 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300
|  | % | 100% | [9 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 35619.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35619.91
|  | % | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 379.511 | 379.511 | 379.511 | 379.511 | 379.511 | 379.511 | 379.511 | 379.511 | 379.511 | 379.511 | 3795.11
|  | % | 100% | [9 empty] | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 40404.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40404.2
|  | % | 50% | 50% | [8 empty] | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 44901.155 | 44901.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89802.31
|  | % |  | 20% | 30% | 30% | 20% | [5 empty] | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 61364.91 | 92047.365 | 92047.365 | 61364.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306824.55
|  | % |  |  | 10% | 20% | 20% | 50% |  |  |  |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 6338.356 | 12676.712 | 12676.712 | 31691.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63383.56
|  | % | [6 empty] | 50% | 50% |  |  | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56836.7 | 56836.7 | 0 | 0 | 113673.4
|  | % |  |  |  |  | 20% | 40% | 20% | 20% |  |  | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 22791.8 | 45583.6 | 22791.8 | 22791.8 | 0 | 0 | 113959
|  | % |  | 10% |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 30% |  | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 9418.721 | 0 | 0 | 0 | 18837.442 | 18837.442 | 18837.442 | 28256.163 | 0 | 94187.21
|  | % | [6 empty] | 30% | 15% | 15% | 40% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19041.873 | 9520.9365 | 9520.9365 | 25389.164 | 63472.91
|  | % |  | 15% | [5 empty] | 20% | 25% | 40% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 5954.6835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7939.578 | 9924.4725 | 15879.156 | 39697.89
|  | % |  | 15% | [5 empty] | 20% | 25% | 40% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 13124.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17498.912 | 21873.64 | 34997.824 | 87494.56
|  | % | [6 empty] | 15% | 30% | 40% | 15% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6542.7915 | 13085.583 | 17447.444 | 6542.7915 | 43618.61
|  | % | [7 empty] | 20% | 30% | 50% | 100%
14.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4691.156 | 7036.734 | 11727.89 | 23455.78
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 121304.776 | 135143.1645 | 98765.232 | 105103.588 | 97212.933 | 96492.333 | 124430.1175 | 151581.6185 | 94438.901 | 94916.3365 | 1119389
|  | ACUMULADO | 121304.776 | 256447.9405 | 355213.1725 | 460316.7605 | 557529.6935 | 654022.0265 | 778452.144 | 930033.7625 | 1024472.6635 | 1119389
|  | PERCENTUAL | 10.84% | 22.91% | 31.73% | 41.12% | 49.81% | 58.43% | 69.54% | 83.08% | 91.52% | 100%