## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO DO CCHSA
LOCAL: CAMPUS III DA UFPB - BANANEIRAS
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 1564.81
1.1 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4 | 124.58 | 298.99
1.2 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 744.6 | 1.7 | 1265.82
2.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 9143.07
2.1 | Apiloamento de fundo de valas com maço de 40 a 60 kg | m² | 13.4 | 11.53 | 154.5
2.2 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 84 | 74.58 | 6264.72
2.3 | Colchão de brita para vala de infiltração | m³ | 24 | 86.34 | 2072.16
2.4 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 32.04 | 20.34 | 651.69
3.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 10062.44
3.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 8.64 | 251.11 | 2169.59
3.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 0.65 | 824.74 | 536.08
3.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 91.2 | 51.63 | 4708.66
3.4 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 8.64 | 21.74 | 187.83
3.5 | Cinta em concreto armado, Fck = 25Mpa | m³ | 2.43 | 1012.46 | 2460.28
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 17766.53
4.1 | Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para Lajes, com fck = 30 MPa com forma de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com betoneira | m³ | 9.12 | 1467.7 | 13385.42
4.2 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 2.45 | 1788.21 | 4381.11
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 11830.77
5.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 98.8 | 28.5 | 2815.8
5.2 | Andaime para 1m² de alvenaria (Reaproveitamento 6 vezes) | m² | 98.8 | 5.51 | 544.39
5.3 | Elementos vazados de Cimento | m² | 85.14 | 99.49 | 8470.58
6.0 | COBERTA |  |  |  | 85205.85
6.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - 35cm | m | 160 | 8.06 | 1289.6
6.2 | Calha de zinco tipo "U" - confecção e colocação | m | 91.2 | 56.27 | 5131.82
6.3 | Cobertura em telha galvanizada tipo sanduiche 30mm perfil trapezoidal e=0,5mm | m² | 454.36 | 57.4 | 26080.26
6.4 | Colocação de terças e revisão da estrutura metálica existente da coberta. | m² | 454.36 | 25.95 | 11790.64
6.5 | Forro de gesso acartonado removível, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspenso por pendurais rígidos - fornecimento e instalação | m² | 528.36 | 59.2 | 31278.91
6.6 | Impermeabilização c/manta asfáltica | m² | 98 | 49.5 | 4851
6.7 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 109.44 | 43.71 | 4783.62
7.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 15683.81
7.1 | Azulejos 15 x 15 - assentado com argamassa pré-fabricada - AC II | m² | 74.15 | 36.49 | 2705.73
7.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 74.15 | 13.6 | 1008.44
7.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 739.34 | 13.6 | 10055.02
7.4 | Revestimento em pedra granítica | m² | 57.6 | 33.24 | 1914.62
8.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 63708.94
8.1 | Fornecimento e aplicação de manta geotextil tipo BIDIM em colchões drenantes | m² | 24 | 11.37 | 272.88
8.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 576 | 33.77 | 19451.52
8.3 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 21.7 | 56.81 | 1232.78
8.4 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica | m² | 554.3 | 72.65 | 40269.9
8.5 | Rodapé em granilite polido, com 7cm, resinado | m | 197.6 | 12.56 | 2481.86
9.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 64183.39
9.1 | Esquadria de alumínio tipo boca de lobo | m² | 7.2 | 280.08 | 2016.58
9.2 | Gradil de ferro | m² | 12.3 | 149.73 | 1841.68
9.3 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, pivotante, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 171.95 | 280.08 | 48159.76
9.4 | Porta e bandeira de vidro fumê temperado 10mm - Instalada - inclusive ferragens | m² | 16.5 | 187.03 | 3086
9.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 5 | 577.52 | 2887.6
9.6 | Vidro liso de 4mm fumê, com assentamento | m² | 75.62 | 81.88 | 6191.77
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 27979.61
10.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 2 | 154.03 | 308.06
10.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 3 | 247.36 | 742.08
10.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 1.1 | 244.87 | 269.36
10.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 4 | 46.59 | 186.36
10.5 | Cabide de Louça | un | 6 | 12.19 | 73.14
10.6 | Caixa d'água BRASILIT c/ 500 l | un | 2 | 410.93 | 821.86
10.7 | Caixa de descarga de embutir M9000 - Montana (para portadores de necessidades especiais) | un | 2 | 276.41 | 552.82
10.8 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 2 | 16.14 | 32.28
10.9 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 4 | 103.77 | 415.08
10.10 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | un | 10 | 51.43 | 514.3
10.11 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 16.2 | 393.39 | 6372.92
10.12 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 5 | 70.38 | 351.9
10.13 | Fossa - 5 x 2,5 x 1,4 m, inclusive suspiro | un | 1 | 7236.08 | 7236.08
10.14 | Lavatório de louça sem coluna c/ ferragem | un | 2 | 118.36 | 236.72
10.15 | Mictório de louça individual com válvula de descarga e registro de pressão | un | 2 | 338.48 | 676.96
10.16 | Papeleira de louça | un | 5 | 22.97 | 114.85
10.17 | Ponto esgoto com rede | un | 9 | 124.67 | 1122.03
10.18 | Ponto hidráulico com rede | un | 17 | 97.09 | 1650.53
10.19 | Ponto sanitário sem rede | un | 7 | 68.37 | 478.59
10.20 | Ralo hemisférico fofo, tipo abacaxi, 100mm | un | 5 | 22.5 | 112.5
10.21 | Registro de esfera 3/4" PVC roscável | un | 1 | 18.72 | 18.72
10.22 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 1 | 48.84 | 48.84
10.23 | Registro de pressão de 3/4" com Canopla | un | 2 | 61.12 | 122.24
10.24 | Saboneteira de Louça | un | 6 | 19.41 | 116.46
10.25 | Sumidouro paredes com bloco cerâmico 6 furos e dimensões internas - 2,50 x 1,00 x 1,50 m | un | 1 | 1537.09 | 1537.09
10.26 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque ou jardim - fornecimento e instalação | un | 4 | 20.46 | 81.84
10.27 | Tubo PVC soldável 25mm | m | 100 | 6.5 | 650
10.28 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 25mm ( 3/4") inclus. conex. | m | 100 | 11.04 | 1104
10.29 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm | m | 100 | 20.32 | 2032
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 46918.87
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm² | m | 75 | 31.31 | 2348.25
11.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 6 | 55.33 | 331.98
11.3 | Caixa de inspeção (energia) em alvenaria de 100x100x70cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 2 | 331.73 | 663.46
11.4 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 6 | 40.78 | 244.68
11.5 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x75x3000mm - chapa 18 | m | 90 | 24.51 | 2205.9
11.6 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 100 | 162.37 | 16237
11.7 | Luminária tipo Industrial c/ lâmpada mista de 160w | un | 5 | 173.49 | 867.45
11.8 | Luminária tipo Spot c/ lâmpada mista de 160w | un | 10 | 103.36 | 1033.6
11.9 | Luminária tipo Tartaruga com lâmpada eletrônica com reator integrado | un | 8 | 61.65 | 493.2
11.10 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 6mm², inclusive dreno | un | 20 | 120.53 | 2410.6
11.11 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 2 | 72.28 | 144.56
11.12 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 20 | 70.11 | 1402.2
11.13 | Ponto de luz com rede embutida | un | 123 | 80.46 | 9896.58
11.14 | Ponto de Tomada p/telefone | un | 2 | 74.21 | 148.42
11.15 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos | un | 10 | 250.18 | 2501.8
11.16 | Ponto de Tomada dupla 2P + T para piso | un | 22 | 113.07 | 2487.54
11.17 | Ponto de Tomada aparente para projetor com cabo RGB (10m) com canaleta 20x20mm e caixa de alumínio 4"x4" com tampa, inclusive conector RGB e tomada RGB fêmea | un | 1 | 163.91 | 163.91
11.18 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 16 circuitos com barramento - QDETN-16 S 100A | un | 3 | 522.66 | 1567.98
11.19 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 56 circuitos com barramento - QDETG-X 56S 225A DIN | un | 1 | 1769.76 | 1769.76
12.0 | PINTURA |  |  |  | 29649.86
12.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 511.94 | 7.44 | 3808.83
12.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 1 demão | m² | 969.85 | 3.84 | 3724.22
12.3 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 511.94 | 11.01 | 5636.46
12.4 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 969.85 | 9.6 | 9310.56
12.5 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de ferro inclusive zarcão - 2 demãos | m² | 12.3 | 18.3 | 225.09
12.6 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demãos c/ fundo branco fosco | m² | 4.3 | 10.87 | 46.74
12.7 | Pintura de acabamento em forro de gesso com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica e selador | m² | 528.36 | 11.19 | 5912.35
12.8 | Pintura de proteção de superfícies externas com Resina acrílica concentrada - 02 demãos | m² | 101.4 | 9.72 | 985.61
13.0 | DIVERSOS |  |  |  | 9334.13
13.1 | Corrimão em metalon de aço inox de 2" - com apoio a cada 2,00m | m | 41.4 | 185.01 | 7659.41
13.2 | Espelho lapidado 4mm - instalado | m² | 2.3 | 224.05 | 515.32
13.3 | Letra de aço inox para fachada - 30cm | un | 14 | 61.67 | 863.38
13.4 | Placa de inauduração, em aço inox, conforme modelo da Prefeitura Universitária | un | 1 | 296.02 | 296.02
| T O T A L |  |  | (R$) | 393032.08
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 74374.6453
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 318657.4347
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 580
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 677.6415
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO DO CCHSA
LOCAL: CAMPUS III DA UFPB - BANANEIRAS
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150
|  | % | 100% |  |  |  |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 1564.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1564.81
|  | % | 100% |  |  |  |  | 100%
02.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 9143.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9143.07
|  | % | 100% |  |  |  |  | 100%
03.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 10062.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10062.44
|  | % |  | 50% | 50% |  |  | 100%
04.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 8883.265 | 8883.265 | 0 | 0 | 17766.53
|  | % |  | 100% |  |  |  | 100%
05.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 11830.77 | 0 | 0 | 0 | 11830.77
|  | % |  |  | 80% | 20% |  | 100%
06.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 68164.68 | 17041.17 | 0 | 85205.85
|  | % |  | 40% | 40% | 20% |  | 100%
07.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 6273.524 | 6273.524 | 3136.762 | 0 | 15683.81
|  | % |  | 50% | 25% | 25% |  | 100%
08.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 31854.47 | 15927.235 | 15927.235 | 0 | 63708.94
|  | % |  |  | 50% | 50% |  | 100%
09.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 32091.695 | 32091.695 | 0 | 64183.39
|  | % |  | 40% | 40% |  | 20% | 100%
10.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 11191.844 | 11191.844 | 0 | 5595.922 | 27979.61
|  | % |  | 40% | 40% |  | 20% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 18767.548 | 18767.548 | 0 | 9383.774 | 46918.87
|  | % |  |  |  | 50% | 50% | 100%
12.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 14824.93 | 14824.93 | 29649.86
|  | % |  |  |  | 10% | 90% | 100%
13.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 933.413 | 8400.717 | 9334.13
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 20770.32 | 88801.421 | 161299.791 | 83955.205 | 38205.343 | 393032.08
|  | ACUMULADO | 20770.32 | 109571.741 | 270871.532 | 354826.737 | 393032.08
|  | PERCENTUAL | 5.285% | 27.88% | 68.92% | 90.28% | 100%

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO DO CCHSA
LOCAL: CAMPUS III DA UFPB - BANANEIRAS
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4
1.2 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 744.6
2.0 | TRABALHOS EM TERRA
2.1 | Apiloamento de fundo de valas com maço de 40 a 60 kg | m² | 13.4
2.2 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 84
2.3 | Colchão de brita para vala de infiltração | m³ | 24
2.4 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 32.04
3.0 | FUNDAÇÕES
3.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 8.64
3.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 0.65
3.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 91.2
3.4 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 8.64
3.5 | Cinta em concreto armado, Fck = 25Mpa | m³ | 2.43
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
4.1 | Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para Lajes, com fck = 30 MPa com forma de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com betoneira | m³ | 9.12
4.2 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 2.45
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 98.8
5.2 | Andaime para 1m² de alvenaria (Reaproveitamento 6 vezes) | m² | 98.8
5.3 | Elementos vazados de Cimento | m² | 85.14
6.0 | COBERTA
6.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - 35cm | m | 160
6.2 | Calha de zinco tipo "U" - confecção e colocação | m | 91.2
6.3 | Cobertura em telha galvanizada tipo sanduiche 30mm perfil trapezoidal e=0,5mm | m² | 454.36
6.4 | Colocação de terças e revisão da estrutura metálica existente da coberta. | m² | 454.36
6.5 | Forro de gesso acartonado removível, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspenso por pendurais rígidos - fornecimento e instalação | m² | 528.36
6.6 | Impermeabilização c/manta asfáltica | m² | 98
6.7 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 109.44
7.0 | REVESTIMENTO
7.1 | Azulejos 15 x 15 - assentado com argamassa pré-fabricada - AC II | m² | 74.15
7.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 74.15
7.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 739.34
7.4 | Revestimento em pedra granítica | m² | 57.6
8.0 | PAVIMENTAÇÃO
8.1 | Fornecimento e aplicação de manta geotextil tipo BIDIM em colchões drenantes | m² | 24
8.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 576
8.3 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 21.7
8.4 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica | m² | 554.3
8.5 | Rodapé em granilite polido, com 7cm, resinado | m | 197.6
9.0 | ESQUADRIAS
9.1 | Esquadria de alumínio tipo boca de lobo | m² | 7.2
9.2 | Gradil de ferro | m² | 12.3
9.3 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, pivotante, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 171.95
9.4 | Porta e bandeira de vidro fumê temperado 10mm - Instalada - inclusive ferragens | m² | 16.5
9.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 5
9.6 | Vidro liso de 4mm fumê, com assentamento | m² | 75.62
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
10.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 2
10.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 3
10.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 1.1
10.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 4
10.5 | Cabide de Louça | un | 6
10.6 | Caixa d'água BRASILIT c/ 500 l | un | 2
10.7 | Caixa de descarga de embutir M9000 - Montana (para portadores de necessidades especiais) | un | 2
10.8 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 2
10.9 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 4
10.10 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | un | 10
10.11 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 16.2
10.12 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 5
10.13 | Fossa - 5 x 2,5 x 1,4 m, inclusive suspiro | un | 1
10.14 | Lavatório de louça sem coluna c/ ferragem | un | 2
10.15 | Mictório de louça individual com válvula de descarga e registro de pressão | un | 2
10.16 | Papeleira de louça | un | 5
10.17 | Ponto esgoto com rede | un | 9
10.18 | Ponto hidráulico com rede | un | 17
10.19 | Ponto sanitário sem rede | un | 7
10.20 | Ralo hemisférico fofo, tipo abacaxi, 100mm | un | 5
10.21 | Registro de esfera 3/4" PVC roscável | un | 1
10.22 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 1
10.23 | Registro de pressão de 3/4" com Canopla | un | 2
10.24 | Saboneteira de Louça | un | 6
10.25 | Sumidouro paredes com bloco cerâmico 6 furos e dimensões internas - 2,50 x 1,00 x 1,50 m | un | 1
10.26 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque ou jardim - fornecimento e instalação | un | 4
10.27 | Tubo PVC soldável 25mm | m | 100
10.28 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 25mm ( 3/4") inclus. conex. | m | 100
10.29 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm | m | 100
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm² | m | 75
11.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 6
11.3 | Caixa de inspeção (energia) em alvenaria de 100x100x70cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 2
11.4 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 6
11.5 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x75x3000mm - chapa 18 | m | 90
11.6 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 100
11.7 | Luminária tipo Industrial c/ lâmpada mista de 160w | un | 5
11.8 | Luminária tipo Spot c/ lâmpada mista de 160w | un | 10
11.9 | Luminária tipo Tartaruga com lâmpada eletrônica com reator integrado | un | 8
11.10 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 6mm², inclusive dreno | un | 20
11.11 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 2
11.12 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 20
11.13 | Ponto de luz com rede embutida | un | 123
11.14 | Ponto de Tomada p/telefone | un | 2
11.15 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos | un | 10
11.16 | Ponto de Tomada dupla 2P + T para piso | un | 22
11.17 | Ponto de Tomada aparente para projetor com cabo RGB (10m) com canaleta 20x20mm e caixa de alumínio 4"x4" com tampa, inclusive conector RGB e tomada RGB fêmea | un | 1
11.18 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 16 circuitos com barramento - QDETN-16 S 100A | un | 3
11.19 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 56 circuitos com barramento - QDETG-X 56S 225A DIN | un | 1
12.0 | PINTURA
12.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 511.94
12.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 1 demão | m² | 969.85
12.3 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 511.94
12.4 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 969.85
12.5 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de ferro inclusive zarcão - 2 demãos | m² | 12.3
12.6 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demãos c/ fundo branco fosco | m² | 4.3
12.7 | Pintura de acabamento em forro de gesso com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica e selador | m² | 528.36
12.8 | Pintura de proteção de superfícies externas com Resina acrílica concentrada - 02 demãos | m² | 101.4
13.0 | DIVERSOS
13.1 | Corrimão em metalon de aço inox de 2" - com apoio a cada 2,00m | m | 41.4
13.2 | Espelho lapidado 4mm - instalado | m² | 2.3
13.3 | Letra de aço inox para fachada - 30cm | un | 14
13.4 | Placa de inauduração, em aço inox, conforme modelo da Prefeitura Universitária | un | 1
| T O T A L |  |  | (R$)