## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: Reforma e Ampliação da Residência Universitária Masculina
LOCAL: Campus Bananeiras
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 7179.84
1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 4 | 189.71 | 758.84
1.2 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 100 | 64.21 | 6421
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 11750.42
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 60 | 32.01 | 1920.6
2.2 | Demolição de alvenaria em bloco cerâmico (cubagem) - sem reaproveitamento | m³ | 39.56 | 38.51 | 1523.46
2.3 | Demolição de Piso Cerâmico | m² | 535 | 10.25 | 5483.75
2.4 | Demolição de revestimento com azulejo | m² | 112.5 | 23.29 | 2620.13
2.5 | Remoção de Esquadrias | m² | 32.87 | 6.16 | 202.48
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 32392.27
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 353.57 | 74.77 | 26436.43
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 139.86 | 20.5 | 2867.13
3.3 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0m < H <= 1m | m³ | 39.56 | 17.43 | 689.53
3.4 | Escavação manual de sapatas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 100.3 | 23.92 | 2399.18
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 35592.81
4.1 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 16.01 | 868.1 | 13898.28
4.2 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 66.64 | 21.92 | 1460.75
4.3 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 39.56 | 269.76 | 10671.71
4.4 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 164.85 | 54.43 | 8972.79
4.5 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa | m³ | 6.59 | 89.42 | 589.28
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 54156.14
5.1 | Cinta de amarração em concreto armado FCK=20 Mpa, controle C. Preparo mecânico na obra, aço (55 Kg/m³), formas madeira c/ mont/desm. e lançamento/vibração manual | m³ | 1.8 | 1380.57 | 2485.03
5.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 10.18 | 2109.12 | 21470.84
5.4 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 319.22 | 56.08 | 17901.86
5.5 | Prateleira em concreto armado e=5cm | m² | 146.08 | 74.86 | 10935.55
5.6 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 102.24 | 13.33 | 1362.86
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 12107.93
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 445.8 | 27.16 | 12107.93
7.0 | COBERTA |  |  |  | 9474.9
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 92.62 | 24.3 | 2250.67
7.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 69.07 | 66.02 | 4560
7.3 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm | m² | 97.77 | 27.25 | 2664.23
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 26521.1
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 319.22 | 5.56 | 1774.86
8.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 891.59 | 3.75 | 3343.46
8.3 | Emboço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 1,5cm, preparo manual | m² | 420 | 12.32 | 5174.4
8.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 471.59 | 13.72 | 6470.21
8.5 | Massa única Horizontal | m² | 319.22 | 16.53 | 5276.71
8.6 | Revestimento em casquilho cerâmico (padrão da Divisão de Obras) | m² | 193 | 23.22 | 4481.46
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 91639.63
9.1 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte - cor Branco | m² | 72.4 | 56.81 | 4113.04
9.2 | Piso em granilite na cor branca (com cimento estrutural branco), formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água | m² | 704.4 | 87.94 | 61944.94
9.3 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - 1:5 e=3cm | m² | 72.4 | 12.1 | 876.04
9.4 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 351.89 | 12.61 | 4437.33
9.5 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 362 | 31.67 | 11464.54
9.6 | Calçada de contorno com 0,80 m de largura | m | 127.24 | 69.19 | 8803.74
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 33750.97
10.1 | Esquadria em madeira de lei, tipo maximar, moldura inlcusive vidros e ferragens | m² | 15.05 | 310.62 | 4674.83
10.2 | Janela tipo de correr, moldura e vidro e veneziana fixa, em madeira de lei, completa com ferragens e vidros 4mm inclusos | m² | 19.65 | 451.67 | 8875.32
10.3 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.66 x 2.13 m - sem batentes -, com ferragens | un | 10 | 530 | 5300
10.4 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.86 x 2.13m - sem batentes -, com ferragens | un | 14 | 581.13 | 8135.82
10.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.86 x 2.40 m - sem batentes -, com ferragens | un | 11 | 615 | 6765
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 15719.45
11.1 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 11 | 274.05 | 3014.55
11.2 | Bancada em Granito preto, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 3.46 | 254.48 | 880.5
11.3 | Chuveiro de PVC | un | 11 | 10.11 | 111.21
11.4 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 2 | 231.23 | 462.46
11.5 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 11 | 70.41 | 774.51
11.6 | Lavatório de louça sem coluna c/ ferragem | un | 11 | 121.34 | 1334.74
11.7 | Ponto esgoto com rede | un | 58 | 67.86 | 3935.88
11.8 | Ponto hidráulico com rede | un | 60 | 61.2 | 3672
11.9 | Tanque de Aço Inox Nº 2 | un | 6 | 241.96 | 1451.76
11.10 | Torneira longa para pia de cozinha | un | 2 | 40.92 | 81.84
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 16247.32
12.1 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 19 | 162.67 | 3090.73
12.2 | Luminária Fluorescente Comercial 1x32W - completa | un | 22 | 54.63 | 1201.86
12.3 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 24 | 82.95 | 1990.8
12.4 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 90 | 71.09 | 6398.1
12.5 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 5 | 245.67 | 1228.35
12.6 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 30 | 63.51 | 1905.3
12.7 | Quadro de distribuição de embutir com barramento trifásico p/ 12 circuitos unipolares, em chapa de aço galvanizado | un | 1 | 432.18 | 432.18
13.0 | PINTURA |  |  |  | 41524.01
13.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 2 demão | m² | 146.12 | 4.39 | 641.47
13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 1761.93 | 6.75 | 11893.03
13.3 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 146.12 | 10.89 | 1591.25
13.4 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa - cor: branco | m² | 1761.93 | 10.89 | 19187.42
13.5 | Textura acrílica em parede externa com 2 demão - cor branco neve | m² | 482.55 | 12.85 | 6200.77
13.6 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 194.21 | 10.35 | 2010.07
14.0 | DIVERSOS |  |  |  | 7268.3
14.1 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m | m | 20.2 | 88.12 | 1780.02
14.2 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 118 | 39.54 | 4665.72
14.3 | Limpeza para entrega da obra | m² | 776 | 1.06 | 822.56
| T O T A L |  |  | (R$) | 395325.09
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 74808.5585
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 320516.5315
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 776
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 509.4395
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: Reforma e Ampliação da Residência Universitária Masculina
LOCAL: Campus Bananeiras
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 4
1.2 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 100
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 60
2.2 | Demolição de alvenaria em bloco cerâmico (cubagem) - sem reaproveitamento | m³ | 39.56
2.3 | Demolição de Piso Cerâmico | m² | 535
2.4 | Demolição de revestimento com azulejo | m² | 112.5
2.5 | Remoção de Esquadrias | m² | 32.87
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 353.57
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 139.86
3.3 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0m < H <= 1m | m³ | 39.56
3.4 | Escavação manual de sapatas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 100.3
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 16.01
4.2 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 66.64
4.3 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 39.56
4.4 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 164.85
4.5 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa | m³ | 6.59
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Cinta de amarração em concreto armado FCK=20 Mpa, controle C. Preparo mecânico na obra, aço (55 Kg/m³), formas madeira c/ mont/desm. e lançamento/vibração manual | m³ | 1.8
5.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 10.18
5.4 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 319.22
5.5 | Prateleira em concreto armado e=5cm | m² | 146.08
5.6 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 102.24
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 445.8
7.0 | COBERTA
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 92.62
7.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 69.07
7.3 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm | m² | 97.77
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 319.22
8.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 891.59
8.3 | Emboço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 1,5cm, preparo manual | m² | 420
8.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 471.59
8.5 | Massa única Horizontal | m² | 319.22
8.6 | Revestimento em casquilho cerâmico (padrão da Divisão de Obras) | m² | 193
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte - cor Branco | m² | 72.4
9.2 | Piso em granilite na cor branca (com cimento estrutural branco), formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água | m² | 704.4
9.3 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - 1:5 e=3cm | m² | 72.4
9.4 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 351.89
9.5 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 362
9.6 | Calçada de contorno com 0,80 m de largura | m | 127.24
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Esquadria em madeira de lei, tipo maximar, moldura inlcusive vidros e ferragens | m² | 15.05
10.2 | Janela tipo de correr, moldura e vidro e veneziana fixa, em madeira de lei, completa com ferragens e vidros 4mm inclusos | m² | 19.65
10.3 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.66 x 2.13 m - sem batentes -, com ferragens | un | 10
10.4 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.86 x 2.13m - sem batentes -, com ferragens | un | 14
10.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.86 x 2.40 m - sem batentes -, com ferragens | un | 11
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 11
11.2 | Bancada em Granito preto, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 3.46
11.3 | Chuveiro de PVC | un | 11
11.4 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 2
11.5 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 11
11.6 | Lavatório de louça sem coluna c/ ferragem | un | 11
11.7 | Ponto esgoto com rede | un | 58
11.8 | Ponto hidráulico com rede | un | 60
11.9 | Tanque de Aço Inox Nº 2 | un | 6
11.10 | Torneira longa para pia de cozinha | un | 2
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 19
12.2 | Luminária Fluorescente Comercial 1x32W - completa | un | 22
12.3 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 24
12.4 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 90
12.5 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 5
12.6 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 30
12.7 | Quadro de distribuição de embutir com barramento trifásico p/ 12 circuitos unipolares, em chapa de aço galvanizado | un | 1
13.0 | PINTURA
13.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 2 demão | m² | 146.12
13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 1761.93
13.3 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 146.12
13.4 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa - cor: branco | m² | 1761.93
13.5 | Textura acrílica em parede externa com 2 demão - cor branco neve | m² | 482.55
13.6 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 194.21
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m | m | 20.2
14.2 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 118
14.3 | Limpeza para entrega da obra | m² | 776
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: Reforma e Ampliação da Residência Universitária Masculina
LOCAL: Campus Bananeiras
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [5 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 7179.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7179.84
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 11750.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11750.42
|  | % | 60% | 40% |  |  |  |  | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 19435.362 | 12956.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32392.27
|  | % | 20% | 80% |  |  |  |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 7118.562 | 28474.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35592.81
|  | % |  | 10% | 60% | 30% |  |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 5415.614 | 32493.684 | 16246.842 | 0 | 0 | 54156.14
|  | % |  |  | 60% | 40% |  |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 7264.758 | 4843.172 | 0 | 0 | 12107.93
|  | % |  |  |  | 30% | 70% |  | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 2842.47 | 6632.43 | 0 | 9474.9
|  | % |  |  |  | 30% | 50% | 20% | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 7956.33 | 13260.55 | 5304.22 | 26521.1
|  | % |  |  |  | 30% | 50% | 20% | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 27491.889 | 45819.815 | 18327.926 | 91639.63
|  | % |  |  |  | 40% | 60% |  | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 13500.388 | 20250.582 | 0 | 33750.97
|  | % |  |  | 10% |  | 30% | 60% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 1571.945 | 0 | 4715.835 | 9431.67 | 15719.45
|  | % |  |  | 10% |  | 30% | 60% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 1624.732 | 0 | 4874.196 | 9748.392 | 16247.32
|  | % | [5 empty] | 100% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41524.01 | 41524.01
|  | % | [5 empty] | 100% | 100%
15.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7268.3 | 7268.3
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 45484.184 | 46846.77 | 42955.119 | 72881.091 | 95553.408 | 91604.518 | 395325.09
|  | ACUMULADO | 45484.184 | 92330.954 | 135286.073 | 208167.164 | 303720.572 | 395325.09
|  | PERCENTUAL | 11.51% | 23.36% | 34.22% | 52.66% | 76.83% | 100%