## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA DO NTI
LOCAL: CAMPUS I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 5854.78
1.1 | Barracão de obras para alojamento/escritório piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias | m² | 20 | 190.7 | 3814
1.2 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 362 | 3.49 | 1263.38
1.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 4 | 194.35 | 777.4
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 44565.33
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 150 | 33.25 | 4987.5
2.2 | Demolição de alvenaria em bloco cerâmico (cubagem) - sem reaproveitamento | m³ | 29.94 | 43.43 | 1300.29
2.3 | Retirada de estruturas de madeira pontaletada para telhas onduladas | m² | 666.88 | 3.55 | 2367.42
2.4 | Demolição de elemento vazado (cubagem) | m³ | 38.99 | 19.19 | 748.22
2.5 | Demolição de Laje Pré-moldada | m² | 25 | 13.41 | 335.25
2.6 | Demolição de meio fio | m | 78 | 4.3 | 335.4
2.7 | Demolição de Piso Cerâmico | m² | 36 | 11.51 | 414.36
2.8 | Demolição de revestimento Cerâmico | m² | 490.8 | 11.51 | 5649.11
2.9 | Demolição de piso cimentado | m² | 1136.5 | 11.51 | 13081.12
2.10 | Retirada de Piso Vinílico | m² | 1013 | 7.75 | 7850.75
2.11 | Demolição de piso elevado de madeira | m² | 93.5 | 2.66 | 248.71
2.12 | Remoção de Esquadrias | m² | 116.68 | 7.05 | 822.59
2.13 | Remoção de Vaso Sanitário ou Lavatório de louça | un | 2 | 5.56 | 11.12
2.14 | Remoção de grade de ferro | m² | 60.2 | 12.28 | 739.26
2.15 | Retirada de paralelepípedo | m² | 294 | 12.9 | 3792.6
2.16 | Retirada de Balcão de granito | m² | 3.3 | 11.89 | 39.24
2.17 | Retirada de caixa pré-moldada p/ ar condicionado | un | 3 | 17.62 | 52.86
2.18 | Retirada de divisória Naval de 35mm | m² | 126 | 7.05 | 888.3
2.19 | Retirada de luminária | un | 100 | 5.29 | 529
2.20 | Retirada de Ponto d'água | un | 2 | 8.81 | 17.62
2.21 | Retirada de Ponto de esgoto | un | 2 | 8.81 | 17.62
2.22 | Retirada de Ponto de tomada p/ ar condicionado | un | 3 | 12.33 | 36.99
2.23 | Retirada de tomadas e interruptores | un | 150 | 2 | 300
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 8218.78
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 61.85 | 80.69 | 4990.68
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 52 | 23.03 | 1197.56
3.3 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0m < H <= 1m | m³ | 33.76 | 19.57 | 660.68
3.4 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 51 | 26.86 | 1369.86
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 33328.76
4.1 | Alvenaria de pedra rachão granítica c/ argamassa 1:5 | m³ | 33.76 | 279.38 | 9431.87
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 11.52 | 868.1 | 10000.51
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 72 | 58.15 | 4186.8
4.4 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 34 | 23.57 | 801.38
4.5 | Cinta inferior em concreto armado usinado Fck = 25 Mpa, com forma em tábua aproveitamento 2 vezes - (20x20)cm | m³ | 7.2 | 1237.25 | 8908.2
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 131631.11
5.1 | Cinta de amarração em concreto armado FCK=20 Mpa, controle C. Preparo mecânico na obra, aço (55 Kg/m³), formas madeira c/ mont/desm. e lançamento/vibração manual | m³ | 6.58 | 1433.98 | 9435.59
5.2 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 220.78 | 13.41 | 2960.66
5.3 | Laje maciça concreto FCK=30MPa, e = 8cm, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 | m³ | 5.04 | 1712.42 | 8630.6
5.4 | Concreto Armado usinado para estruturas (vigas e pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 41.1 | 2115.77 | 86958.15
5.5 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 406.5 | 58.17 | 23646.11
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 34395.54
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 1180.76 | 29.13 | 34395.54
7.0 | COBERTA |  |  |  | 96497.43
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 252 | 25.28 | 6370.56
7.2 | Calha/platibanda em chapa de aço galvanizado com suporte de aço galvanizado 2"x2", inclusive pintura com fundo para galvanizados e esmalte sintético automotivo | m | 16.8 | 230.15 | 3866.52
7.3 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m² | 385.61 | 30.85 | 11896.07
7.4 | Revisão de cobertura com telha de fibrocimento ondulada 8 mm, com reposição de 10% de telha e madeira, e substituição total dos fixadores | m² | 937.5 | 12.77 | 11971.88
7.5 | Cobertura com Telha de policarbonato fume de 6mm - Peça com 1,05 x 6 m | m² | 114.4 | 35.77 | 4092.09
7.6 | Cumeeira universal para telha de fibrocimento olndulada, esp.=6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m | 37.8 | 73.13 | 2764.31
7.7 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 385.61 | 44.86 | 17298.46
7.8 | Estrutura metálica em tesouras, vão 12m | m² | 257.35 | 57.01 | 14671.52
7.9 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² | 932.2 | 25.28 | 23566.02
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 56503.31
8.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 443.05 | 6.17 | 2733.62
8.2 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 2685.32 | 4.06 | 10902.4
8.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 2685.32 | 15.36 | 41246.52
8.4 | Massa única Horizontal | m² | 98.05 | 16.53 | 1620.77
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 91472.75
9.1 | Piso elevado de madeira | m² | 72.7 | 45 | 3271.5
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 407.25 | 34.08 | 13879.08
9.3 | Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12X15X30X100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento),rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro | m | 12 | 26.23 | 314.76
9.4 | Piso cerâmico anti-derrapante 46x46 - EXTRA assentadio com argamassa colante - inclusive rejunte | m² | 1281.05 | 36.65 | 46950.48
9.5 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas (sem regularização) - com resina acrílica a base de água | m² | 59.5 | 53.22 | 3166.59
9.6 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - traço 1:5 e=3cm | m² | 1479.75 | 13.06 | 19325.54
9.7 | Rodapé em cerâmica vitrificada EXTRA com 7cm | m | 570.6 | 8 | 4564.8
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 119926.57
10.1 | Porta de vidro incolor temperado 10mm - Instalada - inclusive ferragens, mola, e puxador inox e jateamento (0,80x2,10m) | un | 8 | 1532.21 | 12257.68
10.2 | Porta de vidro incolor temperado 10mm - Instalada - inclusive ferragens, mola, e puxador inox e jateamento (0,60x2,10m) | un | 2 | 1458.02 | 2916.04
10.3 | Esquadria de alumínio tipo boca de lobo | m² | 6.44 | 368.82 | 2375.2
10.4 | Janela de alumínio tipo Maximar com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 29.91 | 320.57 | 9588.25
10.5 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 103.29 | 320.57 | 33111.68
10.6 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 24 | 792.89 | 19029.36
10.7 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.70 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 4 | 723.95 | 2895.8
10.8 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.60 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 6 | 655.01 | 3930.06
10.9 | Porta de correr lisa prensada (1,00x2,54)m semi-oca, c/ ferragens e forra sem bandeira | un | 2 | 894.62 | 1789.24
10.10 | Porta e bandeira de vidro fumê temperado 10mm - Instalada - inclusive ferragens | m² | 18.61 | 211.97 | 3944.76
10.11 | Vidro incolor temperado 10mm - Instalada - inclusive ferragens | m² | 106.28 | 176.65 | 18774.36
10.12 | Puxador de aço inox - tubo 1" - 1 m - para porta de vidro temperado 10mm - Instalado | par | 2 | 357.69 | 715.38
10.13 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 108.79 | 79.04 | 8598.76
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 2883.84
11.1 | Cabide de louça branca simples tipo gancho - fornecimento e instalação | un | 2 | 25.57 | 51.14
11.2 | Chuveiro de PVC | un | 2 | 10.25 | 20.5
11.3 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm - inclusive conexões | m | 56 | 33.6 | 1881.6
11.4 | Enchimento de rasgo em alvenaria e concreto p/ tubulação 1/2" a 2" | m | 10 | 2.61 | 26.1
11.5 | Ponto esgoto com rede | un | 2 | 74.66 | 149.32
11.6 | Ponto hidráulico com rede | un | 2 | 63.17 | 126.34
11.7 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 2 | 15.36 | 30.72
11.8 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm inclusive conexões | m | 10 | 33.6 | 336
11.9 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 25mm ( 3/4") inclus. conex. | m | 10 | 11.47 | 114.7
11.10 | Registro de pressão de 3/4" com Canopla | un | 2 | 54.1 | 108.2
11.11 | Saboneteira de Louça | un | 2 | 19.61 | 39.22
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 57159.2
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 4 mm² | m | 100 | 23 | 2300
12.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 6 mm² | m | 50 | 26.15 | 1307.5
12.3 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 50 | 66.85 | 3342.5
12.4 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 70 mm² | m | 30 | 155.16 | 4654.8
12.5 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3 | 61.99 | 185.97
12.6 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3 | 119.44 | 358.32
12.7 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3 | 45.42 | 136.26
12.8 | Disjuntor monofásico de 10 a 30 A | un | 20 | 12.36 | 247.2
12.9 | Eletroduto PVC rígido soldável 3/4" | m | 100 | 3.46 | 346
12.10 | Execução de rasgo em alvenaria para passagem de Tubulação de 15 a 50 mm | m | 150 | 2.61 | 391.5
12.11 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x75x3000mm - chapa 18 | m | 150 | 24.74 | 3711
12.12 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 88 | 164.77 | 14499.76
12.13 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 47 | 78.44 | 3686.68
12.14 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 41 | 90.67 | 3717.47
12.15 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida MONOFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 5 | 111.71 | 558.55
12.16 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 2 | 121.04 | 242.08
12.17 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 4 | 77.21 | 308.84
12.18 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 60 | 80.47 | 4828.2
12.19 | Ponto de Tomada aparente p/telefone | un | 5 | 101.72 | 508.6
12.20 | Ponto de Tomada aparente para projetor com cabo RGB (10m), inclusive conector RGB e tomada RGB fêmea | un | 5 | 198.11 | 990.55
12.21 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 20 | 253.2 | 5064
12.22 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 2 | 782.52 | 1565.04
12.23 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 56 circuitos com barramento - QDETG-X 56S 225A DIN | un | 1 | 1871.38 | 1871.38
12.24 | Revisão de ponto de luz, em teto ou parede | un | 300 | 7.79 | 2337
13.0 | PINTURA |  |  |  | 65491.43
13.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 359 | 4.76 | 1708.84
13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 1917.78 | 7.34 | 14076.51
13.3 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 922.7 | 12.03 | 11100.08
13.4 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 1917.78 | 12.03 | 23070.89
13.5 | Pintura de acabamento em teto com com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica e selador | m² | 5.54 | 13.1 | 72.57
13.6 | Pintura de acabamento em forro de gesso aplicação de 2 demãos de tinta latex | m² | 932.2 | 11.04 | 10291.49
13.7 | Textura acrílica em parede externa com 1 demão | m² | 227.42 | 13.93 | 3167.96
13.8 | Pintura com liquibrilho sobre textura | m² | 227.42 | 8.05 | 1830.73
13.9 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 15.24 | 11.31 | 172.36
14.0 | DIVERSOS |  |  |  | 41868.55
14.1 | Brise metálico VP 115 em alumínio tipo venezianna | m² | 171 | 176 | 30096
14.2 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 128.64 | 42.12 | 5418.32
14.3 | Letra de aço inox para fachada - 30cm | un | 37 | 80.17 | 2966.29
14.4 | Limpeza para entrega da obra | m² | 1731 | 1.21 | 2094.51
14.5 | concreto armado e=5cm para bancos | m² | 16.8 | 76.99 | 1293.43
| T O T A L |  |  | (R$) | 789797.38
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 149455.739
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 640341.641
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 1281
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 616.5475
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA DO NTI
LOCAL: CAMPUS I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracão de obras para alojamento/escritório piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias | m² | 20
1.2 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 362
1.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 4
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 150
2.2 | Demolição de alvenaria em bloco cerâmico (cubagem) - sem reaproveitamento | m³ | 29.94
2.3 | Retirada de estruturas de madeira pontaletada para telhas onduladas | m² | 666.88
2.4 | Demolição de elemento vazado (cubagem) | m³ | 38.99
2.5 | Demolição de Laje Pré-moldada | m² | 25
2.6 | Demolição de meio fio | m | 78
2.7 | Demolição de Piso Cerâmico | m² | 36
2.8 | Demolição de revestimento Cerâmico | m² | 490.8
2.9 | Demolição de piso cimentado | m² | 1136.5
2.10 | Retirada de Piso Vinílico | m² | 1013
2.11 | Demolição de piso elevado de madeira | m² | 93.5
2.12 | Remoção de Esquadrias | m² | 116.68
2.13 | Remoção de Vaso Sanitário ou Lavatório de louça | un | 2
2.14 | Remoção de grade de ferro | m² | 60.2
2.15 | Retirada de paralelepípedo | m² | 294
2.16 | Retirada de Balcão de granito | m² | 3.3
2.17 | Retirada de caixa pré-moldada p/ ar condicionado | un | 3
2.18 | Retirada de divisória Naval de 35mm | m² | 126
2.19 | Retirada de luminária | un | 100
2.20 | Retirada de Ponto d'água | un | 2
2.21 | Retirada de Ponto de esgoto | un | 2
2.22 | Retirada de Ponto de tomada p/ ar condicionado | un | 3
2.23 | Retirada de tomadas e interruptores | un | 150
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 61.85
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 52
3.3 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0m < H <= 1m | m³ | 33.76
3.4 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 51
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Alvenaria de pedra rachão granítica c/ argamassa 1:5 | m³ | 33.76
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 11.52
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 72
4.4 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 34
4.5 | Cinta inferior em concreto armado usinado Fck = 25 Mpa, com forma em tábua aproveitamento 2 vezes - (20x20)cm | m³ | 7.2
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Cinta de amarração em concreto armado FCK=20 Mpa, controle C. Preparo mecânico na obra, aço (55 Kg/m³), formas madeira c/ mont/desm. e lançamento/vibração manual | m³ | 6.58
5.2 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 220.78
5.3 | Laje maciça concreto FCK=30MPa, e = 8cm, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 | m³ | 5.04
5.4 | Concreto Armado usinado para estruturas (vigas e pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 41.1
5.5 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 406.5
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 1180.76
7.0 | COBERTA
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 252
7.2 | Calha/platibanda em chapa de aço galvanizado com suporte de aço galvanizado 2"x2", inclusive pintura com fundo para galvanizados e esmalte sintético automotivo | m | 16.8
7.3 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m² | 385.61
7.4 | Revisão de cobertura com telha de fibrocimento ondulada 8 mm, com reposição de 10% de telha e madeira, e substituição total dos fixadores | m² | 937.5
7.5 | Cobertura com Telha de policarbonato fume de 6mm - Peça com 1,05 x 6 m | m² | 114.4
7.6 | Cumeeira universal para telha de fibrocimento olndulada, esp.=6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m | 37.8
7.7 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 385.61
7.8 | Estrutura metálica em tesouras, vão 12m | m² | 257.35
7.9 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² | 932.2
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 443.05
8.2 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 2685.32
8.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 2685.32
8.4 | Massa única Horizontal | m² | 98.05
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Piso elevado de madeira | m² | 72.7
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 407.25
9.3 | Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12X15X30X100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento),rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro | m | 12
9.4 | Piso cerâmico anti-derrapante 46x46 - EXTRA assentadio com argamassa colante - inclusive rejunte | m² | 1281.05
9.5 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas (sem regularização) - com resina acrílica a base de água | m² | 59.5
9.6 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - traço 1:5 e=3cm | m² | 1479.75
9.7 | Rodapé em cerâmica vitrificada EXTRA com 7cm | m | 570.6
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Porta de vidro incolor temperado 10mm - Instalada - inclusive ferragens, mola, e puxador inox e jateamento (0,80x2,10m) | un | 8
10.2 | Porta de vidro incolor temperado 10mm - Instalada - inclusive ferragens, mola, e puxador inox e jateamento (0,60x2,10m) | un | 2
10.3 | Esquadria de alumínio tipo boca de lobo | m² | 6.44
10.4 | Janela de alumínio tipo Maximar com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 29.91
10.5 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 103.29
10.6 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 24
10.7 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.70 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 4
10.8 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.60 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 6
10.9 | Porta de correr lisa prensada (1,00x2,54)m semi-oca, c/ ferragens e forra sem bandeira | un | 2
10.10 | Porta e bandeira de vidro fumê temperado 10mm - Instalada - inclusive ferragens | m² | 18.61
10.11 | Vidro incolor temperado 10mm - Instalada - inclusive ferragens | m² | 106.28
10.12 | Puxador de aço inox - tubo 1" - 1 m - para porta de vidro temperado 10mm - Instalado | par | 2
10.13 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 108.79
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 | Cabide de louça branca simples tipo gancho - fornecimento e instalação | un | 2
11.2 | Chuveiro de PVC | un | 2
11.3 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm - inclusive conexões | m | 56
11.4 | Enchimento de rasgo em alvenaria e concreto p/ tubulação 1/2" a 2" | m | 10
11.5 | Ponto esgoto com rede | un | 2
11.6 | Ponto hidráulico com rede | un | 2
11.7 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 2
11.8 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm inclusive conexões | m | 10
11.9 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 25mm ( 3/4") inclus. conex. | m | 10
11.10 | Registro de pressão de 3/4" com Canopla | un | 2
11.11 | Saboneteira de Louça | un | 2
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 4 mm² | m | 100
12.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 6 mm² | m | 50
12.3 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 50
12.4 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 70 mm² | m | 30
12.5 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3
12.6 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3
12.7 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3
12.8 | Disjuntor monofásico de 10 a 30 A | un | 20
12.9 | Eletroduto PVC rígido soldável 3/4" | m | 100
12.10 | Execução de rasgo em alvenaria para passagem de Tubulação de 15 a 50 mm | m | 150
12.11 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x75x3000mm - chapa 18 | m | 150
12.12 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 88
12.13 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 47
12.14 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 41
12.15 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida MONOFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 5
12.16 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 2
12.17 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 4
12.18 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 60
12.19 | Ponto de Tomada aparente p/telefone | un | 5
12.20 | Ponto de Tomada aparente para projetor com cabo RGB (10m), inclusive conector RGB e tomada RGB fêmea | un | 5
12.21 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 20
12.22 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 2
12.23 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 56 circuitos com barramento - QDETG-X 56S 225A DIN | un | 1
12.24 | Revisão de ponto de luz, em teto ou parede | un | 300
13.0 | PINTURA
13.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 359
13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 1917.78
13.3 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 922.7
13.4 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 1917.78
13.5 | Pintura de acabamento em teto com com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica e selador | m² | 5.54
13.6 | Pintura de acabamento em forro de gesso aplicação de 2 demãos de tinta latex | m² | 932.2
13.7 | Textura acrílica em parede externa com 1 demão | m² | 227.42
13.8 | Pintura com liquibrilho sobre textura | m² | 227.42
13.9 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 15.24
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Brise metálico VP 115 em alumínio tipo venezianna | m² | 171
14.2 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 128.64
14.3 | Letra de aço inox para fachada - 30cm | un | 37
14.4 | Limpeza para entrega da obra | m² | 1731
14.5 | concreto armado e=5cm para bancos | m² | 16.8
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: REFORMA DO NTI
LOCAL: CAMPUS I
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [6 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210
|  | % | 100% | [6 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 5854.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5854.78
|  | % | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 22282.665 | 22282.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44565.33
|  | % | 30% | 70% | [5 empty] | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 2465.634 | 5753.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8218.78
|  | % | 10% | 40% | 50% |  |  |  |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 3332.876 | 13331.504 | 16664.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33328.76
|  | % |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 32907.7775 | 32907.7775 | 32907.7775 | 32907.7775 | 0 | 0 | 131631.11
|  | % |  |  |  | 40% | 40% | 20% |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 13758.216 | 13758.216 | 6879.108 | 0 | 34395.54
|  | % |  |  |  | 20% | 30% | 30% | 20% | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 19299.486 | 28949.229 | 28949.229 | 19299.486 | 96497.43
|  | % |  |  |  | 20% | 30% | 30% | 20% | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 11300.662 | 16950.993 | 16950.993 | 11300.662 | 56503.31
|  | % |  |  |  |  | 50% | 25% | 25% | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 45736.375 | 22868.1875 | 22868.1875 | 91472.75
|  | % | [5 empty] | 50% | 50% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59963.285 | 59963.285 | 119926.57
|  | % | [5 empty] | 100% |  | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2883.84 | 0 | 2883.84
|  | % |  |  |  | 10% | 30% | 30% | 30% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 5715.92 | 17147.76 | 17147.76 | 17147.76 | 57159.2
|  | % | [5 empty] | 50% | 50% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32745.715 | 32745.715 | 65491.43
|  | % | [5 empty] | 20% | 80% | 100%
14.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8373.71 | 33494.84 | 41868.55
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 33935.955 | 74275.0925 | 49572.1575 | 82982.0615 | 155450.3505 | 196761.8275 | 196819.9355 | 789797.38
|  | ACUMULADO | 33935.955 | 108211.0475 | 157783.205 | 240765.2665 | 396215.617 | 592977.4445 | 789797.38
|  | PERCENTUAL | 4.297% | 13.7% | 19.98% | 30.48% | 50.17% | 75.08% | 100%