## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO - COM---00441-05-Reforma Restaurante Universitário-FLA
LOCAL: CENTRO DE VIVÊNCIA - UFPB - CAMPUS I - JOÃO PESSOA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 5643.39
1.1 | Corte, destroncamento de árvore de médio porte, raiz profunda sem remoção, aux mec | un | 4 | 84.72 | 338.88
1.2 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 221.15 | 3.28 | 725.37
1.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4 | 189.71 | 455.3
1.4 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 252 | 1.7 | 428.4
1.5 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 56 | 65.99 | 3695.44
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 4229.22
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 44 | 33.25 | 1463
2.2 | Demolição de alvenaria em bloco cerâmico (cubagem) - sem reaproveitamento | m³ | 41.05 | 38.51 | 1580.84
2.3 | Demolição de elemento vazado (cubagem) | m³ | 14.7 | 17.08 | 251.08
2.4 | Demolição de piso | m² | 64.8 | 10.25 | 664.2
2.5 | Remoção de Esquadrias | m² | 5.32 | 7.05 | 37.51
2.6 | Remoção de Vaso Sanitário ou Lavatório de louça | un | 4 | 5.56 | 22.24
2.7 | Retirada de Forra | un | 7 | 6.89 | 48.23
2.8 | Retirada de luminária | un | 4 | 5.29 | 21.16
2.9 | Retirada de Ponto d'água | un | 8 | 8.81 | 70.48
2.10 | Retirada de Ponto de esgoto | un | 8 | 8.81 | 70.48
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 16319.59
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 116.93 | 74.77 | 8742.86
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 170.57 | 20.5 | 3496.69
3.3 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 38.51 | 23.92 | 921.16
3.4 | Escavação manual em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 132.06 | 23.92 | 3158.88
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 32858.51
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 38.51 | 269.76 | 10388.46
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 19.79 | 868.1 | 17179.7
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 61.74 | 54.43 | 3360.51
4.4 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 88.04 | 21.92 | 1929.84
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 195548.91
5.1 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 286.2 | 13.33 | 3815.05
5.2 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 13.32 | 2109.12 | 28093.48
5.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas baldrames) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 12.44 | 2109.12 | 26237.45
5.4 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 33.53 | 2109.12 | 70718.79
5.5 | Laje pré-moldada treliçada com EPS - e=25cm (capeamento 5cm) | m2 | 469.52 | 128.08 | 60136.12
5.6 | Venezianas em concreto armado e=7,5cm | m² | 59.98 | 109.17 | 6548.02
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 26542.67
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 685.01 | 27.16 | 18604.87
6.2 | Elementos vazados de Cimento | m² | 103.83 | 76.45 | 7937.8
7.0 | COBERTA |  |  |  | 68850.91
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 185.6 | 24.3 | 4510.08
7.2 | Coberta c/ telhas de cimento amianto tipo MAXIPLAC 8mm | m² | 296.82 | 50.48 | 14983.47
7.3 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm | m² | 209.22 | 27.25 | 5701.25
7.4 | Cumeeira universal para telha de fibrocimento olndulada, esp.=6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m | 2.9 | 65.02 | 188.56
7.5 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 434.04 | 47.09 | 20438.94
7.6 | Estrutura metálica em tesouras, vão 12m | m² | 7.2 | 59.76 | 430.27
7.7 | Forro de PVC tipo lambri fixado em estrutura de perfil matálico 20x20mm e=1,25mm - chapa 20 | m² | 469.82 | 48.1 | 22598.34
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 65615.02
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 1390.61 | 3.75 | 5214.79
8.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 532.57 | 15.21 | 8100.39
8.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 858.04 | 15.21 | 13050.79
8.4 | Revestimento com argamassa hidrofugante - com aditivo impermeabilizante | m² | 607.42 | 16.94 | 10289.69
8.5 | Revestimento em Casquilho cerâmico Travertino - Fênix - cor Terracota (escuro) | m² | 238.7 | 34.96 | 8344.95
8.6 | Revestimento em pedra Itacolomy serrada - 20x5cm | m² | 82.03 | 33.96 | 2785.74
8.7 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 33,5 x 33,5cm - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 304.92 | 58.47 | 17828.67
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 55810.59
9.1 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 377.57 | 31.67 | 11957.64
9.2 | Pavimento intertravado de concreto - cor natural - bloco com 4cm para pedestre | m² | 79 | 35.54 | 2807.66
9.3 | Piso cerâmico anti-derrapante 33,5x33,5cm - EXTRA assentado com argamassa colante - inclusive rejunte | m² | 43 | 34.58 | 1486.94
9.4 | Piso em cerâmica vitrificada 33,5x33,5cm - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 25 | 58.47 | 1461.75
9.5 | Piso cimento queimado - traço 1:4 - e=1,5cm | m² | 46 | 22.63 | 1040.98
9.6 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água - inclusive rodapé | m² | 446.22 | 80.63 | 35978.72
9.7 | Regularização de base para cerâmica e piso cimentado- 1:5 e=3cm | m² | 89 | 12.1 | 1076.9
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 65366.53
10.1 | Forra de madeira sem bandeira | un | 2 | 162.58 | 325.16
10.2 | Janela de alumínio tipo Maximar com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 63.8 | 325.93 | 20794.33
10.3 | Janela de alumínio preto anodizado, basculhante, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 35.82 | 325.93 | 11674.81
10.4 | Janela de alumínio preto anodizado, de correr, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 5.5 | 325.93 | 1792.62
10.5 | Porta de alumínio natural, de abrir, duas folhas, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 21.66 | 325.93 | 7059.64
10.6 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 15.47 | 495.52 | 7665.69
10.7 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 2 | 591.03 | 1182.06
10.8 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens, com barras de apoio, conforme especificação | un | 4 | 762.42 | 3049.68
10.9 | Portão em tubo de ferro galvanizado de 2" e tela de 1" (Giro) | m² | 3.36 | 165.08 | 554.67
10.10 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 105.12 | 76.25 | 8015.4
10.11 | Vidro liso de 6mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 21.66 | 150.16 | 3252.47
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 37752.11
11.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 2 | 171.33 | 342.66
11.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 7 | 279.6 | 1957.2
11.3 | Bancada em aço inox - l = 0,70m | m | 8.85 | 145.54 | 1288.03
11.4 | Bancada em Granito verde ubatuba, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 1.56 | 281.81 | 439.62
11.5 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintético, para wc deficientes físicos | m | 4 | 48.29 | 193.16
11.6 | Caixa de descarga de embutir M9000 - Montana (para portadores de necessidades especiais) | un | 2 | 279.73 | 559.46
11.7 | Chuveiro de PVC | un | 6 | 10.11 | 60.66
11.8 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 8 | 192.13 | 1537.04
11.9 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | m | 26.8 | 56.44 | 1512.59
11.10 | Divisória com painel em granito verde ubatuba polido dos dois lados, e = 3cm, fixado com cantoneira inox | m² | 33.49 | 434 | 14534.66
11.11 | Fossa estanque em concreto armado com utilização de impermeabilizante - 5 x 2,5 x 1,4 m | un | 1 | 7798.64 | 7798.64
11.12 | Sumidouro paredes com bloco cerâmico 6 furos e dimensões internas - 2,50 x 1,00 x 1,50 m | un | 1 | 1711.23 | 1711.23
11.13 | Mictório de louça individual com válvula de descarga e registro de pressão | un | 2 | 204.55 | 409.1
11.14 | Ponto esgoto com rede | un | 30 | 67.86 | 2035.8
11.15 | Ponto hidráulico com rede | un | 30 | 61.2 | 1836
11.16 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 6 | 14.69 | 88.14
11.17 | Registro de gaveta 3/4" com Canopla | un | 9 | 50.2 | 451.8
11.18 | Registro de pressão de 3/4" com Canopla | un | 8 | 65.07 | 520.56
11.19 | Torneira para lavatório | un | 8 | 59.47 | 475.76
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 18758
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 40 | 64.17 | 2566.8
12.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 8 | 61.92 | 495.36
12.3 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 8 | 44.78 | 358.24
12.4 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 20 | 165.11 | 3302.2
12.5 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 41 | 76.98 | 3156.18
12.6 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 61 | 82.95 | 5059.95
12.7 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 34 | 80.18 | 2726.12
12.8 | Quadro de distribuição em PVC c/ capacidade p/ 06 circuitos | un | 1 | 194.75 | 194.75
12.9 | Quadro de distribuição de embutir com barramento trifásico p/ 12 circuitos unipolares, em chapa de aço galvanizado | un | 2 | 449.2 | 898.4
13.0 | PINTURA |  |  |  | 26441.25
13.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 319.88 | 4.39 | 1404.27
13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 717.96 | 6.75 | 4846.23
13.3 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 199.07 | 9.11 | 1813.53
13.4 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 319.88 | 10.89 | 3483.49
13.5 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 3 | 10.89 | 32.67
13.6 | Pintura em estrutura de aço com 2 demãos de esmalte sintético | m² | 7.2 | 14.39 | 103.61
13.7 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de ferro inclusive zarcão - 2 demãos | m² | 7.98 | 18.27 | 145.79
13.8 | Pintura com liquibrilho sobre textura | m² | 52.57 | 7.81 | 410.57
13.9 | Pintura de acabamento em teto com aplicação de 2 demãos de tinta latex | m² | 199.07 | 10.95 | 2179.82
13.10 | Pintura de acabamento em estrutura de concreto com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica (tipo concretina) | m² | 73.67 | 8.61 | 634.3
13.11 | Pintura de acabamento em cobogós com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica (tipo concretina) | m² | 207.66 | 8.61 | 1787.95
13.12 | Pintura de proteção de casquilho cerâmico com Resina acrílica a base de água- 02 demãos | m² | 238.7 | 11.73 | 2799.95
13.13 | Pintura latex em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 80.72 | 10.19 | 822.54
13.14 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 714.96 | 7.08 | 5061.92
13.15 | Textura acrílica em parede externa com 1 demão | m² | 52.57 | 12.85 | 675.52
13.16 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 23.1 | 10.35 | 239.09
14.0 | DIVERSOS |  |  |  | 34169.62
14.1 | Banco em concreto armado e=0,05m e l=0,50m - Fck = 25MPa | m² | 6.5 | 77.98 | 506.87
14.2 | Impermeabilização c/manta asfáltica | m² | 607.42 | 53.46 | 32472.67
14.3 | Limpeza para entrega da obra | m² | 687.37 | 1.06 | 728.61
14.4 | Vala com grelha de ferro com largura de 0,30 m - para casa do lixo | m | 2.1 | 105.78 | 222.14
14.5 | Caixa de brita (15cm) com borda em alvenaria de 1 vez (30cm) | m² | 2.6 | 92.05 | 239.33
| T O T A L |  |  | (R$) | 653906.32
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 123740.6641
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 530165.6559
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 820
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 797.4467
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO - COM---00441-05-Reforma Restaurante Universitário-FLA
LOCAL: CENTRO DE VIVÊNCIA - UFPB - CAMPUS I - JOÃO PESSOA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Corte, destroncamento de árvore de médio porte, raiz profunda sem remoção, aux mec | un | 4
1.2 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 221.15
1.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4
1.4 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 252
1.5 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 56
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 44
2.2 | Demolição de alvenaria em bloco cerâmico (cubagem) - sem reaproveitamento | m³ | 41.05
2.3 | Demolição de elemento vazado (cubagem) | m³ | 14.7
2.4 | Demolição de piso | m² | 64.8
2.5 | Remoção de Esquadrias | m² | 5.32
2.6 | Remoção de Vaso Sanitário ou Lavatório de louça | un | 4
2.7 | Retirada de Forra | un | 7
2.8 | Retirada de luminária | un | 4
2.9 | Retirada de Ponto d'água | un | 8
2.10 | Retirada de Ponto de esgoto | un | 8
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 116.93
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 170.57
3.3 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 38.51
3.4 | Escavação manual em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 132.06
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 38.51
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 19.79
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 61.74
4.4 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 88.04
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 286.2
5.2 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 13.32
5.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas baldrames) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 12.44
5.4 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 33.53
5.5 | Laje pré-moldada treliçada com EPS - e=25cm (capeamento 5cm) | m2 | 469.52
5.6 | Venezianas em concreto armado e=7,5cm | m² | 59.98
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 685.01
6.2 | Elementos vazados de Cimento | m² | 103.83
7.0 | COBERTA
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 185.6
7.2 | Coberta c/ telhas de cimento amianto tipo MAXIPLAC 8mm | m² | 296.82
7.3 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm | m² | 209.22
7.4 | Cumeeira universal para telha de fibrocimento olndulada, esp.=6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m | 2.9
7.5 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 434.04
7.6 | Estrutura metálica em tesouras, vão 12m | m² | 7.2
7.7 | Forro de PVC tipo lambri fixado em estrutura de perfil matálico 20x20mm e=1,25mm - chapa 20 | m² | 469.82
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 1390.61
8.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 532.57
8.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 858.04
8.4 | Revestimento com argamassa hidrofugante - com aditivo impermeabilizante | m² | 607.42
8.5 | Revestimento em Casquilho cerâmico Travertino - Fênix - cor Terracota (escuro) | m² | 238.7
8.6 | Revestimento em pedra Itacolomy serrada - 20x5cm | m² | 82.03
8.7 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 33,5 x 33,5cm - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 304.92
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 377.57
9.2 | Pavimento intertravado de concreto - cor natural - bloco com 4cm para pedestre | m² | 79
9.3 | Piso cerâmico anti-derrapante 33,5x33,5cm - EXTRA assentado com argamassa colante - inclusive rejunte | m² | 43
9.4 | Piso em cerâmica vitrificada 33,5x33,5cm - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 25
9.5 | Piso cimento queimado - traço 1:4 - e=1,5cm | m² | 46
9.6 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água - inclusive rodapé | m² | 446.22
9.7 | Regularização de base para cerâmica e piso cimentado- 1:5 e=3cm | m² | 89
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Forra de madeira sem bandeira | un | 2
10.2 | Janela de alumínio tipo Maximar com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 63.8
10.3 | Janela de alumínio preto anodizado, basculhante, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 35.82
10.4 | Janela de alumínio preto anodizado, de correr, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 5.5
10.5 | Porta de alumínio natural, de abrir, duas folhas, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 21.66
10.6 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 15.47
10.7 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 2
10.8 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens, com barras de apoio, conforme especificação | un | 4
10.9 | Portão em tubo de ferro galvanizado de 2" e tela de 1" (Giro) | m² | 3.36
10.10 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 105.12
10.11 | Vidro liso de 6mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 21.66
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 2
11.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 7
11.3 | Bancada em aço inox - l = 0,70m | m | 8.85
11.4 | Bancada em Granito verde ubatuba, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 1.56
11.5 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintético, para wc deficientes físicos | m | 4
11.6 | Caixa de descarga de embutir M9000 - Montana (para portadores de necessidades especiais) | un | 2
11.7 | Chuveiro de PVC | un | 6
11.8 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 8
11.9 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | m | 26.8
11.10 | Divisória com painel em granito verde ubatuba polido dos dois lados, e = 3cm, fixado com cantoneira inox | m² | 33.49
11.11 | Fossa estanque em concreto armado com utilização de impermeabilizante - 5 x 2,5 x 1,4 m | un | 1
11.12 | Sumidouro paredes com bloco cerâmico 6 furos e dimensões internas - 2,50 x 1,00 x 1,50 m | un | 1
11.13 | Mictório de louça individual com válvula de descarga e registro de pressão | un | 2
11.14 | Ponto esgoto com rede | un | 30
11.15 | Ponto hidráulico com rede | un | 30
11.16 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 6
11.17 | Registro de gaveta 3/4" com Canopla | un | 9
11.18 | Registro de pressão de 3/4" com Canopla | un | 8
11.19 | Torneira para lavatório | un | 8
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 40
12.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 8
12.3 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 8
12.4 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 20
12.5 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 41
12.6 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 61
12.7 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 34
12.8 | Quadro de distribuição em PVC c/ capacidade p/ 06 circuitos | un | 1
12.9 | Quadro de distribuição de embutir com barramento trifásico p/ 12 circuitos unipolares, em chapa de aço galvanizado | un | 2
13.0 | PINTURA
13.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 319.88
13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 717.96
13.3 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 199.07
13.4 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 319.88
13.5 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 3
13.6 | Pintura em estrutura de aço com 2 demãos de esmalte sintético | m² | 7.2
13.7 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de ferro inclusive zarcão - 2 demãos | m² | 7.98
13.8 | Pintura com liquibrilho sobre textura | m² | 52.57
13.9 | Pintura de acabamento em teto com aplicação de 2 demãos de tinta latex | m² | 199.07
13.10 | Pintura de acabamento em estrutura de concreto com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica (tipo concretina) | m² | 73.67
13.11 | Pintura de acabamento em cobogós com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica (tipo concretina) | m² | 207.66
13.12 | Pintura de proteção de casquilho cerâmico com Resina acrílica a base de água- 02 demãos | m² | 238.7
13.13 | Pintura latex em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 80.72
13.14 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 714.96
13.15 | Textura acrílica em parede externa com 1 demão | m² | 52.57
13.16 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 23.1
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Banco em concreto armado e=0,05m e l=0,50m - Fck = 25MPa | m² | 6.5
14.2 | Impermeabilização c/manta asfáltica | m² | 607.42
14.3 | Limpeza para entrega da obra | m² | 687.37
14.4 | Vala com grelha de ferro com largura de 0,30 m - para casa do lixo | m | 2.1
14.5 | Caixa de brita (15cm) com borda em alvenaria de 1 vez (30cm) | m² | 2.6
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO - COM---00441-05-Reforma Restaurante Universitário-FLA
LOCAL: CENTRO DE VIVÊNCIA - UFPB - CAMPUS I - JOÃO PESSOA
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150
|  | % | 100% |  |  |  |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 5643.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5643.39
|  | % | 30% | 30% | 30% | 10% |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 1268.766 | 1268.766 | 1268.766 | 422.922 | 0 | 4229.22
|  | % | 50% | 50% |  |  |  | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 8159.795 | 8159.795 | 0 | 0 | 0 | 16319.59
|  | % | 20% | 30% | 50% |  |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 6571.702 | 9857.553 | 16429.255 | 0 | 0 | 32858.51
|  | % | 10% | 40% | 40% | 10% |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 19554.891 | 78219.564 | 78219.564 | 19554.891 | 0 | 195548.91
|  | % | 20% | 20% | 30% | 30% |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 5308.534 | 5308.534 | 7962.801 | 7962.801 | 0 | 26542.67
|  | % |  | 10% | 30% | 30% | 30% | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 6885.091 | 20655.273 | 20655.273 | 20655.273 | 68850.91
|  | % | 10% | 10% | 20% | 40% | 20% | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 6561.502 | 6561.502 | 13123.004 | 26246.008 | 13123.004 | 65615.02
|  | % | 20% |  | 20% | 30% | 30% | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 11162.118 | 0 | 11162.118 | 16743.177 | 16743.177 | 55810.59
|  | % |  | 30% |  | 40% | 30% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 19609.959 | 0 | 26146.612 | 19609.959 | 65366.53
|  | % | 30% |  | 30% | 20% | 20% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 11325.633 | 0 | 11325.633 | 7550.422 | 7550.422 | 37752.11
|  | % | 20% |  |  | 40% | 40% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 3751.6 | 0 | 0 | 7503.2 | 7503.2 | 18758
|  | % |  | 20% | 30% | 20% | 30% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 5288.25 | 7932.375 | 5288.25 | 7932.375 | 26441.25
|  | % |  |  |  | 50% | 50% | 100%
14.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 17084.81 | 17084.81 | 34169.62
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 79307.931 | 141159.014 | 168078.789 | 155158.366 | 110202.22 | 653906.32
|  | ACUMULADO | 79307.931 | 220466.945 | 388545.734 | 543704.1 | 653906.32
|  | PERCENTUAL | 12.13% | 33.72% | 59.42% | 83.15% | 100%