## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: Estacionamento DCE/Capela - 00605-01-Aly
LOCAL: DCE / Capela - UFPB Campus I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 11213.2
1.1 | Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia) | m² | 25 | 246.51 | 6162.75
1.2 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4 | 194.35 | 466.44
1.3 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 780 | 1.92 | 1497.6
1.4 | Tela Tapume para proteção da Obra | m² | 99 | 18.39 | 1820.61
1.5 | Locação topográfica e nivelamento (para estacionamento, pavimentação) | m² | 780 | 1.35 | 1053
1.6 | Locação de meio fio | m | 190 | 1.12 | 212.8
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 5348.98
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 130 | 33.25 | 4322.5
2.2 | Demolição de meio fio | m | 190 | 4.3 | 817
2.3 | Demolição de piso cimentado (calçada) | m² | 18.2 | 11.51 | 209.48
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 1294.93
3.1 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0m < H <= 1m - (proteção da bomba e eletroduto) | m³ | 32.53 | 19.57 | 636.61
3.2 | Escavação mecânica (20cm), carga e transporte de material de 1ª categoria, com bota fora de 200 m até 400 m | m³ | 156 | 4.22 | 658.32
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 460.2
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 - (proteção da bomba) | m³ | 0.72 | 288.18 | 207.49
4.2 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm - (proteção da bomba) | m2 | 1.8 | 23.56 | 42.41
4.3 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa - (proteção da bomba) | m³ | 0.18 | 1168.32 | 210.3
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 130.84
5.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x10x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm - (proteção da bomba) | m² | 2.25 | 58.15 | 130.84
6.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 87.39
6.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco - (proteção da bomba) | m² | 4.5 | 4.06 | 18.27
6.2 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante - (proteção da bomba) | m² | 4.5 | 15.36 | 69.12
7.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 40481.5
7.1 | Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12X15X30X100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento),rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro | m | 190 | 26.23 | 4983.7
7.2 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia - inclusive rejunte | m² | 780 | 43.34 | 33805.2
7.3 | Regularização de subleito | m² | 780 | 0.87 | 678.6
7.4 | Regularização de superfície (raspagem - compensação de cortes e aterros )com altura média de 30,0 cm | m² | 780 | 1.3 | 1014
8.0 | DRENAGEM |  |  |  | 539.3
8.1 | Lastro de Concreto Magro para descidas d'água - e = 5 cm | m² | 10 | 23.56 | 235.6
8.2 | Saída dágua, com paralelepípedos e meio fio de concreto | m² | 10 | 30.37 | 303.7
9.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 3506.51
9.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm² | m | 50 | 34.67 | 1733.5
9.2 | Caixa de inspeção (energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto | un | 4 | 119.44 | 477.76
9.3 | Eletroduto PVC rígido, Classe A rosqueável de 1½" | m | 157 | 8.25 | 1295.25
10.0 | PINTURA |  |  |  | 309.15
10.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão - (proteção da bomba) | m² | 4.5 | 4.76 | 21.42
10.2 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa - (proteção da bomba) | m² | 4.5 | 12.03 | 54.14
10.3 | Pintura em estrutura de aço galvanizado com 2 demãos de esmalte sintético - (proteção da bomba) | m² | 14.85 | 15.73 | 233.59
11.0 | DIVERSOS |  |  |  | 11249.71
11.1 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios de ferro galvanizado de 4" a cada 0,65m | m | 4.5 | 190.44 | 856.98
11.2 | Revisão em cerca com estaca de concreto h=2,50, altura útil 2,00m, c/ 10 fios de arame, c/ reposição de 6 fios de arame por metro e de estaca a cada 10m | m | 60 | 19.47 | 1168.2
11.3 | Vala com laterais em alvenaria de 1 vez rebocada e fundo de concreto - 40x60cm - com tampa de concreto | m | 21.5 | 216.75 | 4660.13
11.4 | Pintura da faixa e divisão dos estacionamentos e delimitação da jardinagem - tinta base acrílica p/ 2 anos | m | 154 | 16.96 | 2611.84
11.5 | Pintura para sinalização da área dos deficientes nos estacionamentos - tinta base acrílica p/ 2 anos | m² | 19.06 | 23.02 | 438.76
11.6 | Pintura a cal em meio fio | m² | 95 | 6 | 570
11.7 | Limpeza para entrega da obra | m² | 780 | 1.21 | 943.8
| T O T A L |  |  | (R$) | 74621.71
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 14120.8911
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 60500.8189
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 780
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 95.6689
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: Estacionamento DCE/Capela - 00605-01-Aly
LOCAL: DCE / Capela - UFPB Campus I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia) | m² | 25
1.2 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4
1.3 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 780
1.4 | Tela Tapume para proteção da Obra | m² | 99
1.5 | Locação topográfica e nivelamento (para estacionamento, pavimentação) | m² | 780
1.6 | Locação de meio fio | m | 190
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 130
2.2 | Demolição de meio fio | m | 190
2.3 | Demolição de piso cimentado (calçada) | m² | 18.2
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0m < H <= 1m - (proteção da bomba e eletroduto) | m³ | 32.53
3.2 | Escavação mecânica (20cm), carga e transporte de material de 1ª categoria, com bota fora de 200 m até 400 m | m³ | 156
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 - (proteção da bomba) | m³ | 0.72
4.2 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm - (proteção da bomba) | m2 | 1.8
4.3 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa - (proteção da bomba) | m³ | 0.18
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x10x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm - (proteção da bomba) | m² | 2.25
6.0 | REVESTIMENTO
6.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco - (proteção da bomba) | m² | 4.5
6.2 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante - (proteção da bomba) | m² | 4.5
7.0 | PAVIMENTAÇÃO
7.1 | Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12X15X30X100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento),rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro | m | 190
7.2 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia - inclusive rejunte | m² | 780
7.3 | Regularização de subleito | m² | 780
7.4 | Regularização de superfície (raspagem - compensação de cortes e aterros )com altura média de 30,0 cm | m² | 780
8.0 | DRENAGEM
8.1 | Lastro de Concreto Magro para descidas d'água - e = 5 cm | m² | 10
8.2 | Saída dágua, com paralelepípedos e meio fio de concreto | m² | 10
9.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
9.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm² | m | 50
9.2 | Caixa de inspeção (energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto | un | 4
9.3 | Eletroduto PVC rígido, Classe A rosqueável de 1½" | m | 157
10.0 | PINTURA
10.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão - (proteção da bomba) | m² | 4.5
10.2 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa - (proteção da bomba) | m² | 4.5
10.3 | Pintura em estrutura de aço galvanizado com 2 demãos de esmalte sintético - (proteção da bomba) | m² | 14.85
11.0 | DIVERSOS
11.1 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios de ferro galvanizado de 4" a cada 0,65m | m | 4.5
11.2 | Revisão em cerca com estaca de concreto h=2,50, altura útil 2,00m, c/ 10 fios de arame, c/ reposição de 6 fios de arame por metro e de estaca a cada 10m | m | 60
11.3 | Vala com laterais em alvenaria de 1 vez rebocada e fundo de concreto - 40x60cm - com tampa de concreto | m | 21.5
11.4 | Pintura da faixa e divisão dos estacionamentos e delimitação da jardinagem - tinta base acrílica p/ 2 anos | m | 154
11.5 | Pintura para sinalização da área dos deficientes nos estacionamentos - tinta base acrílica p/ 2 anos | m² | 19.06
11.6 | Pintura a cal em meio fio | m² | 95
11.7 | Limpeza para entrega da obra | m² | 780
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: Estacionamento DCE/Capela - 00605-01-Aly
LOCAL: DCE / Capela - UFPB Campus I
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  |  | TOTAL
|  |  | 15 | 30 | 45 | 60
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 11213.2 | 0 | 0 | 0 | 11213.2
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 5348.98 | 0 | 0 | 0 | 5348.98
|  | % |  | 100% |  |  | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 0 | 1294.93 | 0 | 0 | 1294.93
|  | % |  | 100% |  |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 0 | 460.2 | 0 | 0 | 460.2
|  | % |  | 100% |  |  | 100%
05.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 130.84 | 0 | 0 | 130.84
|  | % |  |  | 100% |  | 100%
06.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 87.39 | 0 | 87.39
|  | % |  | 35% | 35% | 30% | 100%
07.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 14168.525 | 14168.525 | 12144.45 | 40481.5
|  | % |  |  | 100% |  | 100%
08.00 | DRENAGEM | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 539.3 | 0 | 539.3
|  | % |  | 50% | 50% |  | 100%
09.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 1753.255 | 1753.255 | 0 | 3506.51
|  | % |  |  |  | 100% | 100%
10.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 309.15 | 309.15
|  | % |  |  |  | 100% | 100%
11.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 11249.71 | 11249.71
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 16562.18 | 17807.75 | 16548.47 | 23703.31 | 74621.71
|  | ACUMULADO | 16562.18 | 34369.93 | 50918.4 | 74621.71
|  | PERCENTUAL | 22.19% | 46.06% | 68.24% | 100%